АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДЖИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11  » октября 2019 г. № 372

Об утверждении комплексного плана-графика

мероприятий,  направленного  на избавление

от «визуального мусора» и создания

привлекательного облика территории

города Суджи  на 2019-2022 годы.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории муниципального образования «город Суджа», согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город  Суджа», Администрация города Суджи ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «город Суджа» на 2019-2022 годы, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства территории муниципального образования «город Суджа» согласно приложению № 2.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации города Суджи

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы  города Суджа Голубкову С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                                В.И.Дьяченко

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

города Суджа

от11.10.2019 г. № 372

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика города Суджи

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | в течении 2019-2022 годов. | Комиссия по инвентаризации. |
| 2 | . Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей города Суджи). | По выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2022г | Администрация города Суджи |
| 3 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий | в течение реализации плана-графика, до конца 2022г | Администрация города Суджи |

.

.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Суджа

от11.10.2019 г. № 372

Состав комиссии

по проведению инвентаризации (проверки, обследования)

информационных и рекламных конструкций.

Председатель:

Самойлов А.В. – заместитель главы города Суджи

Члены комиссии:

Луценко А.П. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и торговли Администрации города Суджи;

Тюлюканов В.Н. – начальник отдела ЖКХ Администрации города Суджи; - Кущ Е.Н. – главный специалист-эксперт отдела ЖКХ Администрации города Суджи;

Стоволосов А.И.- депутат Собрания депутатов города Суджи, начальник МУП ВКХ  города Суджи.

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Суджа

от 11.10.2019 г. № 372

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации

информационных и рекламных конструкций.

1. Общие положения.

1.1. Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории города Суджи (далее - Положение).

1.2. Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных и рекламных конструкций требованиям действующего законодательства, Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Суджа» в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «город Суджа».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства территории муниципального образования  «город Суджа» и настоящим Положением.

1.4. Организует работу Комиссии Администрация города Суджи.

2. Состав комиссии.

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из сотрудников Администрации города Суджи и депутатов Собрания депутатов города Суджи.

2.2. Персональный состав всех членов комиссии и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается Постановлением Администрации города Суджи .

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а так же её упразднение, производятся Постановлением Администрации города Суджи.

3. Основные задачи комиссии.

3.1. Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории города Суджи;

- выявление информационных и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства  территории города Суджи;

- оценка технического состояния и внешнего вида информационных и рекламных конструкций;

- принятие мер для приведения состояния рекламных конструкций в соответствие с требованиями действующего законодательства.

4. Порядок работы комиссии.

4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2. Комиссия составляет график выездных проверок по согласованию с главой города Суджи.

4.3. Проверки осуществляются на основании распорядительного акта Администрации города Суджи.

4.4. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.5. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.6. Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр которого хранится у председателя Комиссии, второй передается лицу (юридическому лицу), в случае выявления необходимости проведения работ по устранению выявленных недостатков.

4.7. Комиссия вправе составлять предписания по проведению работ для исправления выявленных недостатков.

4.8. Комиссия контролирует проведение работ по исправлению выявленных недостатков.

Приложение к

Положению о комиссии по проведению

инвентаризации информационных и

рекламных конструкций

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

"____" ___________ 20___ г.

Комиссия в составе:

Председателя ________________________ __________________________________

(Ф.И.О.) (должность)

Членов комиссии ________________________ __________________________________

(Ф.И.О.) (должность)

________________________ __________________________________

(Ф.И.О.) (должность)

________________________ ___________________________________

(Ф.И.О.) (должность)

________________________ ___________________________________

(Ф.И.О.) (должность)

________________________ ___________________________________

(Ф.И.О.) (должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото Внешний вид и техническое состояние | Виды и сроки проведения мероприятий по устранению недостатков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Члены комиссии:

___________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________________ ________________ _____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)__