## Обеспечение перевозки (2)
Мониторинг
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»
(по состоянию на 31.12.2020)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"
1 | Основное мероприятие 1.1 "Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | выполняется |  | с 01.01.2020 | окончено | 3300 | 706.5 | 1на сумму 706552,12 2 на сумму 796743,78
3 | Основное мероприятие 1.3 "Ремонт дворовых территорий многоквартивных домов на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | выполняется |  | с 01.01.2020 | окончено | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.4 "Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области в муниципальную собственность" | выполняется |  | с 01.01.2020 | окончено | 320 | 46 | 1 на сумму 46000,00
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"
5 | Основное мероприятие 2.1 "Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | выполняется | Администрация города Суджа | с 01.01.2020 | окончено | 376 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 2.2. "Установка искусственых дорожных неровностей из асфальтобетона на территории муниципального образования "город Суджа"Суджанского района Курской области " | выполняется |  | с 01.01.2020 | окончено | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 2.3 "Установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области" | выполняется |  | с 01.01.2020 | окончено | 910 | 0 | 0