## Лист1
План дорожной деятельности города Суджа Суджанского района Курской области на период 2019 - 2023 годы
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положит. заключения гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019г., тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование приоритетности реализации объекта(5)
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Тротуары на переулке 1Мая, ул. Щепкина, ул.Волкова, ул. Ленина Суджанского района Курской области | 2019 | Местный бюджет | Ремонт | 0.97 |  | 805826.4 | - | - | - | - | - | многочисленные обращения граждан
| ПСД | 2019 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2019 | Местный бюджет | - | - | - | 805826.4 | 805826.4 | - | - | - | -
2 | Автомобильная дорога по улице Волкова г. Суджи Суджанского района Курской области | 2020 | Местный бюджет | Ремонт | 0.8 |  |  | - | запланировано 2300 | - | - | - | обращения граждан
| ПСД | 2020 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | расчет суммы в 2020 | - | - | -
| СМР | 2020 | Местный бюджет | - | - | - |  |  | расчет суммы в 2020 | - | - | -
3 | Автомобильная дорога по улице Комсомольская г. Суджи Суджанского района Курской области | 2021 | Местный бюджет | Ремонт | 1.34 |  |  |  |  | запланировано3000 | - | - | обращения граждан
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  | расчет суммы в 2021 | - | -
| СМР | 2021 | Местный бюджет | - | - | - |  |  |  | расчет суммы в 2021 | - | -
4 | Автомобильная дорога по улице Чехова г. Суджи Суджанского района Курской области | 2022 | Местный бюджет | Ремонт | 0.6 |  |  | - | - | - | запланировано 3500 | - | обращения граждан
| ПСД | 2022 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | расчет суммы в 2022 | -
| СМР | 2022 | Местный бюджет | [7 empty] | расчет суммы в 2022
5 | Автомобильная дорога по улице Луговая г. Суджи Суджанского района Курской области | 2023 | Местный бюджет | Ремонт | 1 | [6 empty] | запланировано 3500 | обращения граждан
| ПСД | 2023 | Местный бюджет | [8 empty] | расчет суммы в 2023
| СМР | 2023 | Местный бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | расчет суммы в 2023
| Всего: | - | - | - | 4.71 | - | [5 empty] | -
| ПСД | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
| СМР | - | - | - | - | - |  | 805826.4 |  |  |  | -
| Глава города Суджи |  |  |  |  | В.И. Дьяченко
Исп. Кущ Е.Н.
(47143) 2-25-78