## соц_поддержка
Мониторинг
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» :
(по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1 | Основное мероприятие 1.1. "Оказание мер социальной поддержки граждан: материальная помощь граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 100.3 | 72.8 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2. "Возмещение разницы в стоимости молочной продукции ВОВ и льготным категориям граждан " | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 130 | 128.4 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3. "Приобретение продуктовых наборов детям - сиротам, малоимущим гражданам к праздничным датам, ветеранам ВОВ ко Дню освобождения города Суджи и к 9 мая" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 79.6 | 74.6 | 1 на 74613,0
4 | Основное мероприятие 1.4. "Проведение декады пожилых людей, поздравление юбиляров" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 91.6 | 54.1
5 | Основное мероприятие 1.5. "Вручение Почетных грамот Администрации города Суджи и памятных подарков" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 45 | 11 | 0
6 | Основное мероприятие 1.6. "Пенсии, пособия, выплаты пенсионному, социальному и медицинскому страхованию" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 83 | 82.2 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка деятельности Суджанской местной организации Всероссийского общества слепых"
6 | Основное мероприятие 2.1 "Приобретение подарков и сувениров к праздничным датам, для проведения социокультурных мероприятий инвалидов по зрению " | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 30 | 30 | 0
7 | Основное мероприятие 2.2 "Приобретение продуктовых наборов членам организации, попавшим в трудную жизненную ситуацию" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 2.3 "Приобретение инвентаря и канцтоваров МО ВОС " | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0