УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Суджи

_________________В.В. Слащев

Сводный годовой доклад

«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области за 2023 год»

2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2023 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Суджи Курской области  от 15.10.2014 № 274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (далее - Порядок).

В 2023 году деятельность Администрации муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе. Одним из эффективно действующих инструментов программно - целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации города Суджи Курской области в соответствующей сфере деятельности.

В 2023 году реализовывались 12 муниципальных программ различной направленности, разработанных в соответствии с Порядком.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

-значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85%.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

-значение комплексного показателя эффективности реализации Программы равно или менее 85%, но равно или более 75%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным критериям, то уровень   эффективности   ее   реализации   признается   неудовлетворительным.

Бюджет муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2023 году сформирован в структуре муниципальных программ и непрограммных мероприятий. В общем объеме расходов на 2023 год бюджета муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в сумме 118 487 288,32 рублей объем расходов бюджета муниципального образования, сформированный программно - целевым методом, составил 105 016 672,32 руб. или 88,6 % утвержденных годовых назначений.

Исполнение бюджетных назначений за 2023 год на реализацию мероприятий муниципальных программ составило 102 234 511,04 руб., или 97,4% что оценивается как высокий уровень эффективности реализации программ. Однако, имеются отдельные муниципальные программы, показатель эффективности реализации которых оценивается как удовлетворительный уровень эффективности.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ в 2023 году представлен в Таблице №1.

Таблица №1 «Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году»

(рублей)

| № п/п | Наименование | Предусмотрено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО | 105 016 672,32 | 102 234 511,04 | 97,4 |
| 1 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы | 495 029,00 | 430 394,95 | 86,9 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2025 годы) | 77 500,00 | 63 000,00 | 81,3 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы | 1 081 200,00 | 617 901,10 | 57,1 |
| 4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области"(2015-2025 годы | 53 000,00 | 15 000,00 | 28,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» | 438 578,00 | 388 756,00 | 88,6 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» | 2 827 344,00 | 2 620 921,96 | 92,7 |
| 7 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015– 2025 годы» | 282 800,00 | 236 234,41 | 83,5 |
| 8 | Муниципальная программа «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» | 150 000,00 | 146 439,00 | 97,6 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы" | 19 142 405,32 | 18 073 031,17 | 94,4 |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 год» | 78 749 016,00 | 77 976 814,78 | 99,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015 – 2025 годы) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 |
| 12 | Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015 – 2025 годы) | 219 800,00 | 166 017,67 | 75,5 |

Наиболее финансовоемкой  в 2023 году являлись:

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 год» (77 976 814,78 руб.);

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (18 073 031,17 руб.).

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Курской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Среди получателей мер социальной поддержки - ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи. Адресная материальная помощь оказывается малоимущим жителям города, а так же лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации.

Целями муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области являются: повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения целей Программы предстоит решить следующие задачи:

- Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- Оказание адресной социальной помощи;

- Вовлечение граждан пожилого возраста в социально-культурную жизнь общества;

Согласно Паспорту программы, она включает две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Суджа».

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка деятельности Суджанской местной организации Всероссийского общества слепых».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 495029,00 руб., фактическое использование средств в 2023 году составило на общую сумму – 430394,95 руб. Исполнение муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году составило в целом по Программе - 86,9%. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. "Оказание мер социальной поддержки граждан: материальная помощь граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | 53,0 | 53,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2. "Возмещение разницы в стоимости молочной продукции ВОВ и льготным категориям граждан " | 155,3 | 154,8 | 99,7 |
| Основное мероприятие 1.3. "Приобретение продуктовых наборов детям - сиротам, малоимущим гражданам к праздничным датам, ветеранам ВОВ ко Дню освобождения города Суджи и к 9 мая" | 45,1 | 45,1 | 100 |
| Основное мероприятие 1.4. "Проведение декады пожилых людей, поздравление юбиляров" | 181,5 | 118,9 | 66,5 |
| Основное мероприятие 1.5. "Вручение Почетных грамот Администрации города Суджи и памятных подарков" | 9,0 | 9,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.6. "Пенсии, пособия, выплаты пенсионному, социальному и медицинскому страхованию" | 21,1 | 19,5 | 92,4 |
| Итого: | 465,0 | 400,3 | 86,1 |
| Подпрограмма 2 "Социальная поддержка деятельности Суджанской местной организации Всероссийского общества слепых" |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Приобретение подарков и сувениров к праздничным датам, для проведения социокультурных мероприятий инвалидов по зрению " | 30,0 | 30,0 | 100 |
| Итого: | 30,0 | 30,0 | 100 |
| ВСЕГО: | 495,0 | 430,4 | 86,9 |

В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации, Курской области и муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы производилась корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития города.

2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2025 годы)

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2025 годы)».

Цель муниципальной программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение ряда задач, направленных на формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; обеспечение эффективного управления, содержания и использования объектов муниципального имущества; обеспечение учета и мониторинга имущества; оформление права собственности; обеспечение поступлений в бюджет МО «город Суджа» средств от использования и продажи объектов недвижимого имущества МО «город Суджа».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 77,5 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году составило – 63,0 тыс. рублей (81,3 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области (2015-2025 годы)" |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий в области имущественных отношений» | 57,5 | 43,0 | 74,8 |
| Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий в области земельных отношений» | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ИТОГО: | 77,5 | 63,0 | 81,3 |

Средства, предусмотренные на исполнение муниципальной целевой программы направлены на:

- оплату услуг по определению рыночной стоимости имущества;

- оплату изготовления технических паспортов;

- оплату услуг межевания земельных участков и подготовка Межевого плана на земельный участок;

- оплату услуг по внесению изменения в Правила землепользования.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год было выявлено, что большинство фактических показателей, тенденцией которых является увеличение значений, соответствуют плановому показателю. В целом муниципальную программу можно считать реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, поскольку запланированные мероприятия в области имущественных отношений в 2023 году выполнены не в полном объеме. Мероприятия в области земельных отношений в 2023 году выполнены в полном объеме.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанском районе Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №296 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа».

Целью программы является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание единой системы обучения муниципальных служащих.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 1081,2,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 617,9 тыс. рублей, или 57,1 %, в том числе по мероприятиям:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" | 26,0 | 26,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.3. "Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи" | 1055,2 | 591,9 | 56,1 |
| ИТОГО: | 1081,2 | 617,9 | 57,1 |

В рамках реализации муниципальной программы средства бюджета были направлены:

- на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих;

- на оплату предоставленного выделенного доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Целевые показатели по мероприятию «Повышение квалификации муниципальных служащих» за 2023 год выполнены.

Использование бюджетных средств на выполнение мероприятия «Материально-техническое обеспечение и  доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи» составило 56,1%, что признается неудовлетворительной оценкой уровня эффективности   ее  реализации.

Неисполнение мероприятия сложилось в результате не состоявшейся закупки компьютерной техники, запланированной на 2023 год.

4. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 10.11.2014 №299 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «город Суджа» в 2015-2025 годах».

Подпрограмма 2: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки».

Целью программы является:

- Обеспечение комплексной безопасности;

- Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях и на воде (%);

- снижение количества пожаров (%);

- снижение количества погибших при пожарах (%);

- снижение экономического ущерба (%).

В соответствии с принятой муниципальной программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 53,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 15,0 тыс. рублей, или 28,3 %, в том числе по мероприятиям:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «город Суджа» в 2015-2025 годах» |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Повышение безопасности потенциально опасных объектов муниципальной собственности» | 18,0 | - | 0 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие системы пожарной безопасности муниципального образования «город Суджа» | 35,0 | 15,0 | 42,9 |
| ИТОГО: | 53,0 | 15,0 | 28,3 |

Основное мероприятие: «Повышение безопасности потенциально опасных объектов муниципальной собственности» в 2023 году не исполнено. Средства бюджета в сумме 18,0 тыс. руб. были запланированы для оплаты услуг по обследованию дна реки в местах разрешенного купания и обследования качественного состава воды. Фактически, запланированные расходы не были произведены, в виду введения на территории Курской области режима «Средний уровень реагирования», запрещающий проведение массовых публичных мероприятий и массовое скопление людей, в следствие чего, официального открытия сезона купания не было и соответствующие расходы не производились.

В рамках исполнения мероприятия «Развитие системы пожарной безопасности муниципального образования «город Суджа» средства муниципального бюджета были направлены на приобретение дымовых извещателей для установки в домах многодетных семей.

В целом, муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году исполнена на 28,3%, что квалифицируется как неудовлетворительный уровень эффективности ее реализации.

5. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в  муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского  района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 10.11.2014 №298 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение уровня защиты общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «город Суджа».

Целью программы является: «Обеспечение  правопорядка на территории муниципального  образования  «город  Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

-    профилактика   правонарушений   в   жилом секторе, на улицах и в общественных местах;

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- усиление борьбы с коррупционными проявлениями;

- противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе;

- формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 438,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 388,8 тыс. рублей, или 88,6 %, в том числе по мероприятиям:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение уровня защиты общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «город Суджа» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение социологических опросов удовлетворенности населения обеспечением правопорядка и безопасности деятельности граждан города, в том числе с использованием сети Интернет. Развитие материально-технической базы деятельности правоохранительных органов | 76,4 | 34,4 | 45 |
| Основное мероприятие 1.6.Оказание материальной поддержки гражданам, участвующим в поддержании общественного порядка на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области - материально-техническое обеспечение народных дружинников | 362,2 | 354,4 | 97,8 |
| ИТОГО: | 438,6 | 388,8 | 88,6 |

В рамках реализации муниципальной программы средства бюджета были направлены:

- на приобретение материальных ценностей для ОМВД России по Суджанскому району, по заявке, поступившей от них, в рамках реализации мероприятия 1.4. Подпрограммы «Повышение уровня защиты общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «город Суджа»- 34356,00 руб.;

- на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданным на территории муниципального образования «город  Суджа» Суджанского района  Курской области (Станичное казачье общество Суджанского района Курской области) – 354 400,00 руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 350856,00 руб.;

- за счет средств местного бюджета  - 3544,00 руб.

Важным аспектом профилактической работы ОМВД России по Суджанскому району стало: широкое информирование граждан о работе полиции; размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; организация в общеобразовательных учреждениях города Суджа цикла лекций и бесед (в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений).

Стабилизации криминогенной обстановки на территории города Суджа способствовало внедрение и развитие материально-технической базы правоохранительных органов.

Использование бюджетных средств на выполнение Муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в  муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского  района Курской области на 2015-2025 годы» составило 88,6%. В целом муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 – 2025 годы»

Муниципальная программа муниципального образования «город Суджа»    Суджанского    района    Курской  области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской  области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 07» ноября 2014 г. № 297 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 2 подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2025 годы»;

2. «Повышение  безопасности дорожного движения муниципального образования  «город  Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 - 2025 годы».

Целью программы является обеспечение транспортной доступности, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение транспортной доступности;

- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

- создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» были предусмотрены денежные средства в сумме 2 827 344,00 руб., израсходовано 2 620 921,96 руб., программа исполнена на 92,7 %, в том числе:

- оказаны услуги по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Суджи.;

- оказаны услуги по разработке локальной сметы по ремонту (ямочному) асфальтобетонного покрытия дорог г. Суджи;

- приобретены дорожные знаки и стойки для дорожных знаков, выполнены работы по их установке;

- приобретены комплектующие для технического обслуживания, устройства светофорных объектов(светофоры, контроллер);

- выполнены работы по ямочному ремонту дорог г. Суджа;

- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки автодорог местного значения;

Запланированная сумма денежных средств по данной муниципальной программе на 2023 год – 2 827 344,00 руб.

Муниципальную программу «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 – 2025 годы»  можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №292 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов.

Данная Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия, однако расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены только по 1 мероприятию: 1.4. «Мероприятия по энергосбережению Администрации города Суджи». В соответствии с принятой муниципальной программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 282,8 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году составило – 236,2 тыс. рублей (83,5 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджа" | 282,8 | 236,2 | 83,5 |
| ИТОГО: | 282,8 | 236,2 | 83,5 |

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году были приобретены  лампы светодиодные и светильники уличные светодиодные на общую сумму 236 234,41 руб. для уличного освещения автодорог, в том числе пешеходных переходов.

Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты за счет применения энергосберегающего оборудования и снижения потерь электрической энергии.

8. Муниципальная программа «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №293 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы: Реализация мер по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории города.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение населения города Суджи экологически чистой питьевой водой;

- предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на здоровье человека и окружающую среду;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с работой объектов очистки канализационных и сточных вод.

В соответствии с принятой муниципальной программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 150,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году составило – 146,4 тыс. рублей (97,6 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» |  |  |  |
| Увеличение доли построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоотведения с 2,2% до 11,2%; | 150,0 | 146,4 | 97,6 |
| ИТОГО: | 150,0 | 146,4 | 97,6 |

По муниципальной программе «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году были приобретены трубы полиэтиленовые для ремонта объектов водоснабжения, ремонта и реконструкции водозаборных скважин, водопроводных сетей на территории города Суджа на общую сумму 146 439,00 руб.

Показатель эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы равен 0,98. Согласно Методики оценки эффективности и результативности муниципальной программы: «…если значения показателя эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Таким образом, муниципальную программу «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №294 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит две подпрограммы:

- Подпрограмма 1: «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области».

- Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы:

- обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Суджа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- улучшение санитарного состояния территории города;

- улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и скверов;

- благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города,

- создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории  города Суджа;

- обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней  на  приобретение  жилья  отдельным  категориям граждан, в том числе молодым семьям на приобретение жилья;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

В соответствии с принятой муниципальной программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 19 142,4 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году составило – 18 073,0 тыс. рублей (94,4 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» |  |  |  |
| Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт неприватизированного муниципального жилищного фонда | 30,3 | 30,0 | 99 |
| Ремонт, текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения, включая оплату за электроэнергию | 1 172,9 | 813,6 | 69,4 |
| Благоустройство и поддержание санитарной чистоты на территории города, текущее содержание мест захоронений | 17 372,2 | 16 662,5 | 95,9 |
| ИТОГО: | 18 575,4 | 17506,1 | 94,2 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | 567,0 | 567,0 | 100 |
| ИТОГО: | 19 142,4 | 18 073,0 | 94,4 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» в 2023 году из бюджета муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области были произведены расходы на:

- ежемесячные отчисления на капитальный ремонт неприватизированного муниципального жилищного фонда на сумму – 29 970,36 руб.;

- эксплуатацию муниципальных объектов наружного освещения, включая оплату за электроэнергию на сумму – 813 592,35 руб.;

- благоустройство и поддержание санитарной чистоты на территории города – 16662468,46 руб.

В целом, Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» в 2023 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно Паспорту подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области», она включает мероприятие: «Обеспечение жильем молодых семей».

Целью подпрограммы является: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Суджа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней  на приобретение жилья  отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям на приобретение жилья;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Финансирование Основного мероприятия 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» осуществлялось за счет:

- средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курской области на софинансирование мероприятий Программы;

- средств бюджета Курской области, предоставляемые в форме субсидий бюджету  муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на софинансирование мероприятий Программы;

- средств местного бюджета.

Кроме государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья молодым семьям используются привлеченные молодыми семьями  средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Мероприятия данной программы направлены на укрепление института молодой семьи, оздоровление демографической ситуации в обществе, реализация государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории города Суджа и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для реализации Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 567,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году составило – 567,0 тыс. рублей., исполнение составило 100%.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2018-2024 год»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 31.01.2020 №31 (с последующими изменениями).

Согласно Паспорту программы, целью Программы является: повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «город Суджа».

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

В рамках Программы определены 2 основных мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий»;

Мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» в общей сумме 78 749,0 тыс. руб., по мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» ассигнования не предусмотрены.

Фактическое использование средств в 2023 году на реализацию мероприятия 1.2. составило – 77 976,8 тыс. рублей, или 99 % от суммы, предусмотренной Программой, в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа 1 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» | 78 749,0 | 77 976,8 | 99 |
| ИТОГО: |  |  |  |

В рамках реализации Мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» в 2023 году были благоустроены две общественные территории:

- Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суджа, ул. Заводская, «Многофункциональная спортивная площадка» на сумму 1040895,60 руб.;

- Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суджа, ул. Щепкина, «Пляж» на сумму 1116585,95 руб.

При осуществлении закупок работ, услуг, Администрацией города Суджи использовались конкурентные способы определения поставщиков, подрядчиков, а именно: закупка в форме электронного аукциона.

Кроме того, в рамках реализации Мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» по Программе «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2023 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Стройград» на выполнение работ по благоустройству пешеходной улицы 1 Мая в городе Судже на общую сумму 72428572,00 руб.

Финансирование Основного мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» осуществлялось за счет:

- средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Курской области на софинансирование мероприятий Программы;

- средств бюджета Курской области, предоставляемые в форме субсидий бюджету  муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на софинансирование мероприятий Программы;

- средств местного бюджета.

Одним из целевых показателей (индикаторов) Программы является количество благоустроенных общественных территорий.

Из запланированных 3 объектов благоустройства общественной территории – по 2 объектам благоустройство завершено. По 1 объекту - Благоустройство пешеходной улицы 1 Мая в городе Судже работы не завершены. Денежные средства в сумме 29023636,51 руб. перечислены в виде субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство города Суджи» для завершения работ по благоустройству пешеходной улицы 1 Мая в городе Судже.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

Так, мероприятия по двум общественным территориям:

- Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суджа, ул. Заводская, «Многофункциональная спортивная площадка» на сумму 1040895,60 руб.;

- Благоустройство общественной территории по адресу: г. Суджа, ул. Щепкина, «Пляж» на сумму 1116585,95 руб.,

считаются выполненными в полном объеме, так как фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100% от запланированного, что соответствует высокому уровню эффективности.

По степени соответствия запланированному уровню затрат оценка эффективности производится как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по показателю «степень соответствия запланированному уровню расходов» составляет 94,4%.

Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2018-2024 год» можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности.

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №295 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа»» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы:

-  создание условий для развития массовой физической культуры и спорта;

- приобщение населения города, прежде всего детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта;

- повышение уровня спортивного мастерства лиц, занимающихся спортом, и специалистов в отрасли физической культуры и спорта.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- пропаганда  развития  физической  культуры и спорта, информационное освещение физической культуры и спорта;

-  поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Суджа Курской области в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

Создание в городе Суджа условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и  ведению  здорового  образа  жизни,  является  одним  из  приоритетных направлений государственной  политики  в  сфере  физической  культуры и спорта в города Суджа.

Для её достижения в настоящей подпрограмме предусмотрены мероприятия по:

физическому воспитанию, обеспечению организации проведения физкультурных    мероприятий и массовых спортивных мероприятий, развитию студенческого спорта;

вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

Программный подход позволяет проводить планомерную работу по развитию физической культуры и массового спорта.

Для выполнения мероприятий настоящей подпрограммы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области создана Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб города Суджи», с целью предоставления услуг в сфере:

-защиты прав и законных интересов граждан, занимающихся физической культурой и массовым спортом;

- содействия реализации программ по развитию физической культурой и массового спорта;

- организации спортивной, культурной, физкультурной деятельности;

- разработки проектов программ развития физической культуры и массового спорта;

- развития и пропаганды здорового образа жизни и спорта, как эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи;

- проведения спортивных мероприятий, совершенствования организационных и методических основ спорта и физкультуры, развития и укрепления связей, в том числе международных.

В соответствии с принятой муниципальной программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства в общей сумме 1 500,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году составило – 1 500,0 тыс. рублей (100 %).

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году были достигнуты следующие целевые показатели:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

- доля населения, участвующих в спортивных и физических мероприятиях.

Кроме того, спортивные команды АНО «Спортивный клуб» являются постоянными участниками и победителями межрегиональных, областных турниров по вольной борьбе.

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» за 2023 год реализуется с  высоким уровнем эффективности.

12. Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 10.11.2014 №300 (с последующими изменениями).

Согласно Паспорту программы, целью Программы является: обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Главы города Суджи  и органов местного самоуправления;

сохранение и развитие муниципального информационного ресурса муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- информационное обеспечение деятельности Главы города Суджи и органов местного самоуправления;

- использование муниципального информационного ресурса для защиты национальных интересов России;

- обеспечение деятельности и развития муниципального учреждения в области массовой информации.

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Развитие муниципальных средств массовой информации».

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие: «Обеспечение  деятельности (оказание услуг) средств массовой информации муниципальных  учреждений  в  сфере  массовой  информации», которое предусматривает выделение денежных средств на возмещение затрат по выпуску газеты.

Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере печати и массовой информации.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2023 год были предусмотрены средства на реализацию Программы в общей сумме 219,8 тыс. руб., фактическое использование средств в 2023 году на реализацию данной программы составило – 166,0 тыс. рублей, или 75,5 % от суммы, предусмотренной Программой, в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальных средств массовой информации» | 219,8 | 166,0 | 75,5 |
| ИТОГО: | 219,8 | 166,0 | 75,5 |

Эффективность реализации муниципальной программы на основе сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета составила 75,5%. Неисполнение программы произошло в результате снижения количества выпусков номеров газет, вследствие отсутствия потребности в публикации нормативных документов и информации, подлежащих обнародованию в средствах массовой информации. Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа»  Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2023 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

И.о. начальника отдела

экономического развития

и прогнозирования                                                                                           Н.В. Рыкунова