## соц_поддержка
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» :
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
по отчетам
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1 | Основное мероприятие 1.1. "Оказание мер социальной поддержки граждан: материальная помощь граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 100.3 | 72.8 | 0 | 72850
2 | Основное мероприятие 1.2. "Возмещение разницы в стоимости молочной продукции ВОВ и льготным категориям граждан " | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 130 | 128.4 | 0 | 128361.29
3 | Основное мероприятие 1.3. "Приобретение продуктовых наборов детям - сиротам, малоимущим гражданам к праздничным датам, ветеранам ВОВ ко Дню освобождения города Суджи и к 9 мая" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 79.6 | 74.6 | 1 на 74613,0 | 74613
4 | Основное мероприятие 1.4. "Проведение декады пожилых людей, поздравление юбиляров" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 91.6 | 54.1 |  | 54010.5
5 | Основное мероприятие 1.5. "Вручение Почетных грамот Администрации города Суджи и памятных подарков" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 45 | 11 | 0 | 11000
6 | Основное мероприятие 1.6. "Пенсии, пособия, выплаты пенсионному, социальному и медицинскому страхованию" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 83 | 82.2 | 0 | 82240.44
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка деятельности Суджанской местной организации Всероссийского общества слепых"
6 | Основное мероприятие 2.1 "Приобретение подарков и сувениров к праздничным датам, для проведения социокультурных мероприятий инвалидов по зрению " | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 30 | 30 | 0 | 30000
7 | Основное мероприятие 2.2 "Приобретение продуктовых наборов членам организации, попавшим в трудную жизненную ситуацию" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 2.3 "Приобретение инвентаря и канцтоваров МО ВОС " | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
| Главный специалист-эксперт отдела экономического развития и прогнозирования |  |  |  | Рыкунова Н.В.

## городская среда
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Суджа" на 2018-2024 год" :
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
по отчетам
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Программа 1 «Формирование современной городской среды муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2021 год"
1 | Основное мероприятие 1.1. "Благоустройство дворовых территорий" | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 3834.9 | 3534.5 | 1 на 916232,88 2 на 796114,71 3 на 1475781,50 4 на 1521408 | 3534469.99
| Главный специалист-эксперт отдела экономического развития и прогнозирования |  |  |  | Рыкунова Н.В.

## обесп_жильем и благоустр.
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» :
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области»
1 | Основное мероприятие 1.1. «Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт неприватизированного муниципального жилищного фонда» | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 80 | 43.5 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение капитального ремонта муниципального имущества» | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 840 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3.«Ремонт, текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения, включая оплату за электроэнергию» | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 1202.4 | 1003.7 | 0
4 | Основное мероприятие 1.4 "Благоустройство и поддержание санитарной чистоты на территории города, текущее содержание мест захоронений" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 16717.5 | 16250.3 | 1 на 3110763,66 2 на 3957415,80 3 на 4022150,68 4 на 402677,49 5 на 3081060,11
5 | Основное мероприятие 1.5 "Текущее содержание газонов, клумб, зеленых насаждений, парков" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 1.6 "Обновление транспортного парка предприятия" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 2056 | 2055.1 | 1 на 2049515,01
7 | Основное мероприятие 1.7 "Организация парковых мест для отдыха жителей города" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 110 | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 1.9 "Реализация мероприятий:"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 1265.3 | 1071 | 1 на 481214,0 2 на 554824,0
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области"
6 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» | выполняется | Администрация города Суджи | с 01.01.2021 | окончено | 478.8 | 478.8 | 0,0

## энергосбережение
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы:
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы"
1 | Основное мероприятие 1.1 "Мероприятия по энергосбережению в учреждениях образования города Суджа" | не выполняется | Администрация города Суджа | х | х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры города Суджа" | не выполняется |  | х | х | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по энергосбережению в учреждениях физической культуры, спорта, туризма города Суджа" | не выполняется |  | х | х | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по энергосбережению администрации города Суджа" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 100 | 57 | 1 на 30004,34

## профилактика
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»:
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Повышение уровня защиты общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области»
1 | Основное мероприятие 1.1. "Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах города" | не выполняется | Администрация города Суджа | х | х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2. "Освещение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции, ее причинах и условиях, а также результатах деятельности по противодействию коррупции " | не выполняется |  | х | х | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3. "Обследование объектов с массовым пребыванием граждан для определения состояния антитеррористической защищенности" | не выполняется |  | х | х | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.4. "Проведение социологических опросов удовлетворенности населения обеспечением правопорядка и безопасности деятельности граждан города, в том числе с использованием сети Интернет. Развитие материально-технической базы деятельности правоохранительных органов" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 50 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 1.5. "Определение мест и объектов отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории города Суджа" | не выполняется |  | х | х | 0 | 0 | 0

## муниц.служба
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы":
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области
1 | Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" | выполняется | Администрация города Суджа | с 01.01.2021 | окончено | 26 | 17.4 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2. "Диспансеризация муниципальных служащих " | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3. "Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 270 | 244.4 | 0

## имущество
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2025 годы)
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области (2015-2020 годы"
1 | Основное мероприятие 1.1 "Проведение муниципальной политики в области имущественных отношений на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области: оценка имущества, оплата изготовления технических паспортов, оплата услуг межевания земельных участков, изменения в ППЗ" | выполняется | Администрация города Суджа | с 01.01.2021 | окончено | 359 | 136 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом" | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования" | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0

## ГО и ЧС
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы)"
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1 | Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Повышение безопасности потенциально опасных объектов муниципальной собственности" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 18 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»
3 | Основное мероприятие 2.1 "Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, своевременное оповещение и информирование населения о мерах пожарной безопасности" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы, оснащение противопожарными гидрантами" | выполнено |  | с 01.01.2021 | окончено | 35 | 0 | 0

## Экология
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы»
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»
1 | Основное мероприятие 1.1 "Увеличение доли построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения с 2,2% до 11,2%" | выполняется | Администрация города Суджа | с 01.01.2021 | окончено | 300 | 158.9 | 1 на сумму 158899,19

## Обеспечение перевозки
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы"
1 | Основное мероприятие 1.1 "Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 6450 | 4575.1 | 1 на 589703,00 2 на 910442,0 3 на 1213747,20
3 | Основное мероприятие 1.3 "Ремонт дворовых территорий многоквартивных домов на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.4 "Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области в муниципальную собственность" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы"
5 | Основное мероприятие 2.1 "Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | выполняется | Администрация города Суджа | с 01.01.2021 | окончено | 470 | 416.9 | 0
6 | Основное мероприятие 2.2. "Установка искусственых дорожных неровностей из асфальтобетона на территории муниципального образования "город Суджа"Суджанского района Курской области " | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие 2.3 "Установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие 2.4 "Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 300 | 0 | 0

## ФК и спорт
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»:
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы"
1 | Основное мероприятие 1.1. "Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом" | не выполняется | Администрация города Суджа | х | х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2. "Пропаганда физической культуры и массового спорта" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3. "Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджа ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджа" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 300 | 16.4

## печать
Оценка эффективности
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 – 2025 годы"
4-ий квартал (по состоянию на 31.12.2021)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие муниципальных средств массовой информации"
1 | Основное мероприятие 1.1 "Развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения информации, распространяемой через печатные и массовой информации" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение средств массовой информации достоверной информацией о социально-экономическом развитии муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, деятельности Главы города Суджи и органов местного самоуправления" | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.3 "Осуществление мер, направленных на патриотическое воспитание граждан" | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.4 "Поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации" | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сфере массовой информации" | выполняется |  | с 01.01.2021 | окончено | 200 | 160.8 | 1 на 97614,00
6 | Основное мероприятие 1.6 "Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения в сфере массовой информации" | не выполняется |  | Х | Х | 0 | 0 | 0