## обесп_жильем и благоустр.
Отчет по муниципальной программе муниципального образования "город Суджа"Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» за 2022год.
утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014г. № 294
На реализацию выполнения Программы на 2022 год планировались средства местного бюджета в объеме 20684,5 тыс.руб. областного бюджета 145,5 тыс.руб. федерального бюджета 85,7 тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятий, подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечания | На какие цели израсходованы
Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области»
| Основное мероприятие 1.1. «Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт неприватизированного муниципального жилищного фонда» | 46 | 32 | 69.5652 | Сократилась сумма взносов в Фонд капитального ремонта в результате приватизации муниципального жилья и исключения из реестра муниципального имущества | Взносы в фонд капремонта за муниципальное жилье
| Основное мероприятие 1.3.«Ремонт, текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения, включая оплату за электроэнергию» | 1080.2 | 865.6 | 80.1333 | Оплата произведена согласно счетчиков, за фактически потребленную электроэнергию | Оплата электроэнергии объектов уличного освещения
| Основное мероприятие 1.4 "Благоустройство и поддержание санитарной чистоты на территории города, текущее содержание мест захоронений" | 19333.3 | 16969.1 | 87.7714 | Основная причина неиспользования финансовых средств снижение стоимости услуг по итогам торгов. | Оплата оказанных услуг по благоустройству территории города Суджи
| Основное мероприятие 1.8 "Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции" | 12 | 12 | 100 | Выполнено | Приобретение средств дезинфекции
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области"
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» | 367.5 | 367.5 | 100 | Выполнено | Субсидия на приобретение жилья молодой семье-участнику программы
| Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по внесению в государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов и границ территориальных зон» | 76.8 | 76.8 | 100 | Выполнено | Оплата услуг по координированию границ муниципальнного образования "город Суджа"
Эффективность реализации программы оценивается как высокая.