**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 2021 год**

**Общая характеристика муниципальных программ, реализация которых предусмотрена в бюджете муниципального образования «город Суджа».**

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ.

Общая сумма освоенных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам в проверяемом периоде составила – 30673,2 тыс. руб., в том числе по программе:

- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 453,1 тыс. руб.;

*- «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2018-2024 год» - 3534,5 тыс. руб.;*

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 20902,40 тыс. руб.;

*- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 57,0 тыс. руб.;*

*- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы – 261,8 тыс. руб.*

- *«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2025годы) – 136,0 тыс. руб.;*

- «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 158,9 тыс. руб.;

*- «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» – 4992,0 тыс. руб.;*

*- «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» – 16,4 тыс. руб.;*

- «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 160,8 тыс. руб.

Реализация 2-х муниципальных программ не осуществлялась, в том числе:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 50,0 тыс. руб.);

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 35,0 тыс. руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 35,0 тыс. руб.).

***Муниципальная программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 07.11.2014 №297 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает две подпрограммы:

- «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы».

Цель муниципальной программы: обеспечение транспортной доступности, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- сохранение и развитие улично-дорожной сети города Суджа;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Суджа;

- создание условий для комфортного проживания на территории города Суджа.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 7220,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2021 году составило на общую сумму – 4992,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2021 году составило 69,1%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы"** | | | |
| Основное мероприятие 1.2 "Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | 6450,0 | 4575,1 | 70,9 |
| Итого: | 6450,0 | 4575,1 | 70,9 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»** | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | 470,0 | 416,9 | 88,7 |
| Основное мероприятие 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» | 300,0 | 0,0 | 0 |
| Итого: | 770,0 | 416,9 | 54,1 |
| **ВСЕГО:** | 7220,0 | 4992,0 | 69,1 |

В 2021 году муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 4992095,83 руб. в том числе:

**В рамках исполнения мероприятия 1.2.** «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в проверяемом периоде заключены 4 муниципальных контракта на общую сумму 4575116,43 руб., в том числе:

-на сумму 589703,00 руб. на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования местного значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области;

- на сумму 910442,00 руб. на выполнение работ по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Чехова, Ломоносова, пересечения ул. Заводской и пер. Заводского города Суджи;

- на сумму 2250754,65 руб. на выполнение работ по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Волкова города Суджи Суджанского района Курской области;

- на сумму 1213747,20 руб. на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области.

Работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования местного значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области выполнены в полном объеме.

Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Чехова, Ломоносова, пересечения ул. Заводской и пер. Заводского города Суджи в соответствии с муниципальным контрактом выполнен в полном объеме на общую сумму 910442,00 руб.

Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Волкова города Суджи на сумму 2250754,65 руб. выполнены в полном объеме.

Кроме того, в 2021 году заключен Муниципальный контракт с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 1213747,20 руб. на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области.

**Для исполнения Подпрограммы 2** «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму 770,0 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятия 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» - 470,0 тыс. руб. и на реализацию мероприятия 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» - 300,0 тыс. руб.

**В рамках исполнения мероприятия 2.1.** «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» договоры на приобретение и установку дорожных знаков и нанесения дорожной разметки на общую сумму 416979,40 руб. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

**На реализацию Основного мероприятия 2.4** «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области предусмотрено- 300,0 тыс. руб. Фактически в 2021 году данное мероприятие не исполнено.

***Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №295 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта:

- приобщение населения города, прежде всего детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта;

- повышение уровня спортивного мастерства лиц, занимающихся спортом, и специалистов в отрасли физической культуры и спорта.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- пропаганда развития физической культуры и спорта, информационное освещение физической культуры и спорта;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Суджа Курской области в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило на общую сумму – 16,4 тыс. Исполнение муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2021 году составило 5,5%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"** | | | |
| Основное мероприятие 1.3. "Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджа ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджа" | 300,0 | 16,4 | 5,5 |
| **ИТОГО:** | 300,0 | 16,4 | 5,5 |

В 2021 году муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 16405,20 руб. в том числе на оплату услуг по проведению турнира по хоккею с шайбой на кубок Главы города Суджи среди мужчин, в соответствии с Положением о проведении турнира и Календарем игр на сумму 12600,00 руб. и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 3805,20 руб.

***Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №291 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2025 годы)».

Цель муниципальной программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение ряда задач, направленных на формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; обеспечение эффективного управления, содержания и использования объектов муниципального имущества; обеспечение учета и мониторинга имущества; оформление права собственности; обеспечение поступлений в бюджет МО «город Суджа» средств от использования и продажи объектов недвижимого имущества МО «город Суджа».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 359,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2021 году составило – 136,0 тыс. рублей (37,9 %), в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)"** | | | |
| Основное мероприятие 1.1 "Проведение муниципальной политики в области имущественных отношений на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области: оценка имущества, оплата изготовления технических паспортов, оплата услуг межевания земельных участков, изменения в ППЗ" | 359,0 | 136,0 | 37,9 |
| **ИТОГО:** | 359,0 | 136,0 | 37,9 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 136000,00 руб., в том числе на:

- оплату услуг по определению рыночной стоимости имущества;

- оплату изготовления технических паспортов;

- оплату услуг межевания земельных участков и подготовка Межевого плана на земельный участок;

- оплату услуг по внесению изменения в Правила землепользования.

Выполнение работ, оказание услуг по вышеперечисленным направлениям исполнения мероприятий, предусмотренных программой, осуществлялось на основании договоров на кадастровые работы - изготовление межевого плана, определение рыночной стоимости имущества. Факт выполнения работ, оказания услуг подтвержден актами оказанных услуг (выполненных работ), подписанных Исполнителем и Заказчиком.

***Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №296 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа».

Целью программы является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание единой системы обучения муниципальных служащих.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 296,0 тыс. руб., в том числе на мероприятие 1.1 «Повышение квалификации муниципальных служащих» - 26,0 тыс. руб., на мероприятие 1.3. «Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи» - 270,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2021 году составило – 261853,70 рублей, или 88,5%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области** | | | |
| Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" | 26,0 | 17,4 | 66,9 |
| Основное мероприятие 1.3. "Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи" | 270,0 | 244,4 | 90,5 |
| **ИТОГО:** | 296,0 | 261,8 | 88,4 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 261853,70 руб., в том числе:

- 17415,00 руб. – на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих;

- 244438,70 руб. – на предоставление выделенного доступа в Интернет на основе передачи данных ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон на сумму 2700,00 руб. право использования АИС «Обращение граждан»-10000,0 руб., услуги по сопровождению программ ЭВМ системы «1С:Предприятие» - 23448,00 руб., ИП Батищев П.С. на программу для ЭВМ «Полигон»: Изменения кадастра – 2530,00 руб.), ИП Беляева В.Н. приобретение запчастей, расходных материалов для оргтехники, антивирус Касперского, ремонт оргтехники - 46610,00 руб.), ИП Овчинников С.А. (услуги по техническому обслуживанию сайта-4200,00 руб.), АО «Фарм» (флешкарта – 862,70 руб.), Обособленное подразделение ООО «Русь-Телеком» в г. Москва (неисключительная лицензия на ПК «Фельдъегерь Премиум»-8200), неисключительное право использования программного комплекса «Web-система СБИС») - 3000,00 руб.).

***Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №292 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов.

Данная Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия, однако расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены только по 1 мероприятию: 1.4. «Мероприятия по энергосбережению Администрации города Суджи». В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 100,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2021 году составило – 57004,34 рублей (57,0%), в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области** | | | |
| Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджа" | 100,0 | 57,0 | 57,0 |
| **ИТОГО:** | 100,0 | 57,0 | 57,0 |

В 2021 году муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» исполнена на общую сумму 57004,34 руб.

В рамках исполнения программы Администрация города Суджи были приобретены светодиодные лампы для уличного освещения на сумму 30004,34 руб. Лампы поставлены в полном объеме и установлены в срок.

***Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 31.01.2020 №31.

Согласно Паспорту программы, целью Программы является: повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «город Суджа».

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

В рамках Программы определены 2 основных мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий»;

Мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» в общей сумме 3834,9 тыс. руб., по мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» ассигнования не предусмотрены.

Фактическое использование средств в 2021 году на реализацию мероприятия 1.2. составило – 3534,5 тыс. рублей, или 92,2 % от суммы, предусмотренной Программой, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Программа 1 *«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы»*** | | | |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» | 3834,9 | 3534,5 | 92,2 |
| **ИТОГО:** | 3834,9 | 3534,5 | 92,2 |

Всего на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» в 2021 году израсходовано 3534469,99 руб., что составляет 92,2% от суммы, предусмотренной на 2021 год данной Программой.

В рамках исполнения Мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» Администрацией города Суджи по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, заключены муниципальные контракты: на выполнение работ по благоустройству общественных территорий: «Устройство покрытия из резиновой плитки на детских площадках на ул. Заводская и ул. Привокзальная в г. Суджа» на сумму 911058,90 руб.; на выполнение работ по благоустройству общественной территории в парке им. 70-летия Победы на ул. Заводская на сумму 796114,71 руб.; на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Заводской города Суджи на сумму 1521408,00 руб.

Кроме того, в рамках исполнения Мероприятия 1.2. были произведены расходы:

- 10000,00 руб. - на оплату услуг по разработке сметной документации на «Благоустройство общественной территории: Устройство зоны воркаута по адресу: Курская обл., г. Суджа, ул. Заводская и ул. Привокзальная»;

- 3510,00 руб. – на изготовление постера 100х120 см на баннерной ткани;

- 5000,00 руб. – на оплату услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также мероприятий иных программ объекта «Благоустройство общественной территории. Устройство зоны варкаута по адресу: Курская обл., г. Суджа, ул. Заводская и ул. Привокзальная» (Договор от 27.05.2021 №84-СБ-21 с АУКО «Облгосэкспертиза»);

- 173404,40 руб. – на оплату поставленного оборудования для детских игровых площадок;

- 43000,00 руб. - на оплату услуг по установке оборудования для детской игровой площадки по пер. Пионерский;

- 25000,00 руб. - на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на: «Благоустройство общественной территории: Устройство ограждения и дорожки»;

- 25000,00 руб. - на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на: «Благоустройство общественной территории: Устройство зоны воркаута»;

- 15800,00 – на изготовление информационного постера.

Имеются случаи неисполнения отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными Программами, на исполнение которых были предусмотрены средства местного бюджета в бюджете муниципального образования «город Суджа», в том числе:

- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» не исполнено основное мероприятие 1.2. «Проведение капитального ремонта муниципального имущества» (предусмотрено в программе - 840,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.) и основное мероприятие 1.8 «Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» - (предусмотрено в программе - 110,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.);

- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» не исполнено основное мероприятие 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» Подпрограммы2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (предусмотрено в программе - 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.).

Кроме того, есть случаи освоения средств бюджета муниципального образования «город Суджа» на реализацию муниципальных программ в небольшом объеме (50% и менее), по сравнению, с предусмотренными в Программе:

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области», включающая 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2025 годы)» исполнена на **37,9%** (предусмотрено в программе – 359,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 136,0 тыс. руб.);

- Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы», включающая основное мероприятие 1.3. «Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджи ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджи» исполнена на **5,5%** (предусмотрено в программе – 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 16,4 тыс. руб.).

***«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №290 (с последующими изменениями и дополнениями).

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

К настоящему времени элементами системы социальной поддержки граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области (далее – город Суджа) являются:

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки;

органы государственной власти, наделенные полномочиями и осуществляющие функции по выработке и реализации политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах сферы социальной поддержки граждан;

Меры социальной поддержки, условия их предоставления, категории и граждан, имеющих на них право, определяются федеральным законодательством и законодательством Курской области, а также в случае добровольного принятия муниципальным образованием дополнительных социальных обязательств – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

С учетом этого, Администрация города Суджи осуществляет реализацию переданных полномочий в данной сфере деятельности.

Мерами муниципальной социальной поддержки являются:

Адресная материальная помощь малоимущим жителям города, а так же лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации;

Ремонт жилья участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также вдовам

погибших на фронте участников войны.

Разработанная Программа предусматривает как существующие меры социальной поддержки, так и с учетом сложившихся условий социально-экономического развития расширение сферы применения механизма адресности, в том числе услуг социального обслуживания женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»в 2021г. :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Факт начала реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) | | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.) |
| Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  "Оказание мер социальной поддержки граждан:  материальная помощь граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | с 01.01.2021 | 100,3 | 72,8 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. "Возмещение разницы в стоимости молочной продукции ВОВ и льготным категориям граждан " | с 01.01.2021 | 130,0 | 128,4 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. "Приобретение продуктовых наборов детям - сиротам, малоимущим гражданам к праздничным датам, ветеранам ВОВ ко Дню освобождения города Суджи и к 9 мая" | с 01.01.2021 | 79,6 | 74,6 | 1 на 74613,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. "Проведение декады пожилых людей, поздравление юбиляров" | с 01.01.2021 | 91,6 | 54,1 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. "Вручение Почетных грамот Администрации города Суджи и памятных подарков" | с 01.01.2021 | 45,0 | 11,0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. "Пенсии, пособия, выплаты пенсионному, социальному и медицинскому страхованию" | с 01.01.2021 | 83,0 | 82,2 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 "Приобретение подарков и сувениров к праздничным датам, для проведения социокультурных мероприятий инвалидов по зрению " | с 01.01.2021 | 30,0 | 30,0 | 0 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Численность участников и инвалидов боевых действий, ежемесячно получающих молочные продукты | чел. | 16 | 16 |  |
| Численность детей, для получения новогодних подарков |  | 152 | 152 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Материальная помощь находящимся в трудной жизненной ситуации | чел | 8 | 8 |  |
|  | Итого: |  | 176 | 176 |  |

***Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 10.11.2014 №300 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, целями Программы являются:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Главы города Суджа и органов местного самоуправления муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

сохранение и развитие информационного ресурса муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

Информационное обеспечение деятельности Главы города Суджа и органов местного самоуправления муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

Использование муниципального информационного ресурса для защиты национальных интересов России;

Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации создание условий для повышения качества и информационной насыщенности газет.

Ожидаемыми конечными результата муниципальной программы являются:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Главы города Суджа и органов местного самоуправления муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

повышение доверия жителей муниципального образования «город «Суджа» Суджанского района Курской области к деятельности Главы города Суджа и органов местного самоуправления муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области;

сохранение и развитие муниципального информационного ресурса муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Всего на реализацию муниципальной программы «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2021 году израсходовано 160,8 тыс. руб., что составляет 80,4% от суммы, предусмотренной на 2021 год данной Программой.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

информационное обеспечение деятельности Главы города, Суджа и органов местного самоуправления;

использование муниципального информационного ресурса для защиты национальных интересов России;

обеспечение деятельности и развития муниципального учреждения в области массовой информации

В рамках Программы определены 1 основное мероприятие: "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сфере массовой информации"

Фактическое использование средств в 2021 году на реализацию мероприятия 1.2. составило – 160,0 тыс. рублей, или 92,2 % от суммы, предусмотренной Программой, в том числе:

Реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015 – 2025 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой тыс.руб. | Фактически использовано средств  тыс.руб. | % исполнения |
| ***Подпрограмма1 «Развитие муниципальных средств массовой информации»*** | | | |
| "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сфере массовой информации" | 200,0 | 160,8 | 80,4 |
| **ИТОГО:** | 200,0 | 160,8 | 80,4 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Количество выпускаемых номеров газет в год | Ед. | 24 | 24 |

***Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 20902,40 тыс. руб.;***

Согласно Паспорту программы целями программы являются:

-обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Суджа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- улучшение санитарного состояния территории города;

-улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и скверов;

-благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города,

-создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории города Суджа;

-обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям на приобретение жилья;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

Реализация муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» за 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Факт начала реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) | | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.) |
| Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт неприватизированного муниципального жилищного фонда» | с 01.01.2021 | 80,0 | 43,5 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение капитального ремонта муниципального имущества» | с 01.01.2021 | 840,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.«Ремонт, текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения, включая оплату за электроэнергию» | с 01.01.2021 | 1 202,4 | 1003,7 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 "Благоустройство и поддержание санитарной чистоты на территории города, текущее содержание мест захоронений" | с 01.01.2021 | 16 717,5 | 16250,3 | 1 на 3110763,66 2 на 3957415,80 3 на 4022150,68 4 на 402677,49 5 на 3081060,11 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 "Обновление транспортного парка предприятия" | с 01.01.2021 | 2 056,0 | 2055,1 | 1 на 2049515,01 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9 "Реализация мероприятий:"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | с 01.01.2021 | 1 265,3 | 1071,0 | 1 на 481214,0 2 на 554824,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» | с 01.01.2021 | 478,8 | 478,8 | 0,0 |

Муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.