## ГО и ЧС
Мониторинг
реализации муниципальной программы муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы)"
(по состоянию на 31.12.2020)
Участник Администрация города Суджа
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятий | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс.руб.)
[6 empty] | Предусмотрено в программе | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1 | Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1.2 "Повышение безопасности потенциально опасных объектов муниципальной собственности" | выполняется |  | с 01.01.2020 | окончено | 18 | 6 | 0
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»
3 | Основное мероприятие 2.1 "Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, своевременное оповещение и информирование населения о мерах пожарной безопасности" | не выполняется | Администрация города Суджа | Х | Х | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы, оснащение противопожарными гидрантами" | выполнено |  | с 01.01.2020 | окончено | 35 | 0 | 0