**Акт**

**камеральной проверки полноты и достоверности отчетности**

**Администрации города Суджи Суджанского района Курской области о реализации муниципальных программ**

г. Суджа 24 сентября 2021 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации города Суджи Курской области от 30.08.2021 №113 «О проведении плановой проверки в Администрации города Суджи Суджанского района Курской области», в соответствии с Планом контрольных мероприятий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 г., утвержденным постановлением Администрации города Суджи от 30.12.2020 №304.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка полноты и достоверности отчетности Администрации города Суджи Суджанского района Курской области о реализации муниципальных программ».

Проверяемый период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.г.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе: начальник отдела экономического развития и прогнозирования Администрации города Суджи Плетнева Ю.Г. и главный специалист-эксперт отдела экономического развития и прогнозирования Администрации города Суджи Рыкунова Н.В.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 15 рабочих дней с 06.09.2021 по 24.09.2021 года.

**1. Общие сведения об объекте контроля**

Полное наименование: Администрация города Суджи Суджанского района Курской области;

Сокращенное наименование: нет.

Юридический адрес: 307800, Курская область, г. Суджа, Советская площадь, 4.

Администрация города Суджи Суджанского района Курской области (далее - Администрация города Суджи) осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, принятого решением Собрания депутатов города Суджи № 1 от 04.08.2005, зарегистрированного распоряжением Администрации Курской области № 671-р от 24.08.2005 и главным управлением Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 07.11.2005г. за государственным регистрационным № ru 465231012005001 и изменений и дополнений к Уставу, утвержденных и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно п. 1 ст. 33 гл. 6 Устава: Администрация города Суджи является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Суджи и наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Администрация города Суджи Суджанского района Курской области внесена в Государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024600785549.

Межрайонной ИФНС России № 4 по Курской области Администрации города Суджи выдано свидетельство серии 46 №000480416 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоен ИНН 4623002130, КПП 462301001.

В Едином государственном регистре предприятий и организаций Курским областным комитетом государственной статистики Администрации города Суджи Суджанского района Курской области установлена идентификация по общероссийским классификаторам:

ОКТМО 38640101001 ОКОГУ 3300400

ОКПО 35434678 ОКФС 14

ОКАТО 38240501000 ОКОПФ 75404

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде Администрации города Суджи Суджанскогорайона Курской области в Отделении Курск, г. Курск открыт расчетный счет № 40204810445250000460, БИК 043807001.

В УФК по Курской области открыт лицевой счет № 03443030900.

Главой Администрации города Суджи являлся Дьяченко Владимир Ильич - весь проверяемый период.

Начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности являлась Брахнова Лариса Владимировна – весь проверяемый период.

**2. Общая характеристика муниципальных программ, реализация которых предусмотрена в бюджете муниципального образования «город Суджа».**

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ.

Проверкой установлено, что фактически, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, финансирование осуществлялось по 11 из 12 муниципальных программ.

Общая сумма освоенных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам в проверяемом периоде составила – 18789,40 тыс. руб., в том числе по программе:

- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 410,2 тыс. руб.;

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2019 год» - 3053,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 13577,0 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 3,6 тыс. руб.;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2020 годы – 218,2 тыс. руб.

- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2020годы) – 125,5 тыс. руб.;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 6,0 тыс. руб.;

- «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 419,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» – 752,50 тыс. руб.;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» – 162,2 тыс. руб.;

- «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 60,6 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2020 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., фактически программа в 2020 году не исполнена, кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 50,0 тыс. руб.

Выборочной проверкой использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, установлено следующее.

***1. Муниципальная программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 07.11.2014 №297 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает две подпрограммы:

- «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы».

Цель муниципальной программы: обеспечение транспортной доступности, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- сохранение и развитие улично-дорожной сети города Суджа;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Суджа;

- создание условий для комфортного проживания на территории города Суджа.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены средства в общей сумме 4906,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2020 году составило на общую сумму – 752,50 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2020 году составило 15,3%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"** |
| Основное мероприятие 1.2 "Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | 3300,0 | 706,5 | 21,4 |
| Основное мероприятие 1.4 "Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области в муниципальную собственность" | 320,0 | 46,0 | 14,4 |
| Итого: | 3620,0 | 752,50 | 20,8 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»** |
| Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | 376,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | 910,0 | 0,0 | 0 |
| Итого: | 1286,0 | 0,0 | 0 |
| **ВСЕГО:** | 4906,0 | 752,5 | 15,3 |

**В рамках исполнения мероприятия 1.2.** «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в проверяемом периоде заключены 2 муниципальных контракта:

- от 03.02.2020 №01443000174200000002-01 с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 785056,24 руб. на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области;

- от 14.12.2020 №0144300017420000015-01 с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 796743,78 руб. на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области.

При осуществлении закупок, Администрацией города Суджи использовались конкурентные способы определения поставщиков, подрядчиков, а именно: закупка в форме электронного аукциона.

1) Проверкой установлено, что оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области в соответствии с муниципальным контрактом от 03.02.2020 №01443000174200000002-01 выполнены не в полном объеме. Согласно Дополнительному соглашению №1 к муниципальному контракту от 03.02.2020 №01443000174200000002-01 цена Контракта снижена и составила 706552,12 руб., с учетом фактически оказанных услуг по уборке снега и очистке тротуаров от снега и льда. Объем оказанных услуг подтверждается Актами сдачи-приемки услуг от 13.02.2020 №б/н на сумму 305245,94 руб., от 03.03.2020 №б/н на сумму 401306,18 руб., подписанными Исполнителем и Заказчиком. Оказанные услуги соответствуют условиям Контракта.

Оплата по Контракту произведена в полном объеме на общую сумму 706552,12 руб. платежными поручениями от 14.02.2020 №671447 на сумму 305245,94 руб., от 13.03.2020 №23791 на сумму 401306,18 руб.

2) Кроме того, в 2020 году заключен Муниципальный контракт от 14.12.2020 №0144300017420000015-01 на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 796743,78 руб. Срок действия контракта определен с 14.12.2020 по 01.05.2021. Акты выполненных работ в 2020 году по данному Контракту не составлялись.

**В рамках исполнения мероприятия 1.4.** «Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в муниципальную собственность подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в проверяемом периоде заключен Муниципальный контракт от 20.04.2020 №0144300017420000008-1 с ООО «Азимут» на сумму 46000,00 руб. на оказание услуг в области кадастровой деятельности (подготовка межевых планов и технических планов на сооружения (автодороги) с постановкой на государственный кадастровый учет.

Проверкой установлено, что работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки на сумму 46000,00 руб., что подтверждается Актом приема-передачи №б/н от 29.09.2020 на сумму 46000,00 руб., подписанным Подрядчиком и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта

Оплата по Контракту произведена в полном объеме на общую сумму 46000,00 руб. платежным поручением от 13.10.2020 №228811.

**Для исполнения Подпрограммы 2** «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму 1286,0 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятия 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» - 376,0 тыс. руб. и на реализацию мероприятия 2.3 «Установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» - 910,0 тыс. руб.

Проверкой установлено, что ***Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2020 году не исполнена.***

2. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №295 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта:

- приобщение населения города, прежде всего детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта;

- повышение уровня спортивного мастерства лиц, занимающихся спортом, и специалистов в отрасли физической культуры и спорта.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- пропаганда развития физической культуры и спорта, информационное освещение физической культуры и спорта;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Суджа Курской области в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены средства в общей сумме 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение муниципальной программы в 2020 году составило на общую сумму – 162,20 тыс. Исполнение муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2020 году составило 54,1%, в том числе:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"** |
| Основное мероприятие 1.3. "Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджа ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджа" | 300,0 | 162,2 | 54,1 |
| **ИТОГО:** | 300,0 | 162,2 | 54,1 |

Проверкой правильности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, установлено следующее.

В 2020 году муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 162,2 руб. в том числе на:

- приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий (медали, кубки, статуэтки, дипломы, наградные дипломы (плакетка)) – на сумму 99200,00 руб. на основании Муниципального контракта №0144300017420000005-01 от 11.03.2020 с ООО «Союз-М». Определение поставщика произведено по результатам запроса котировок в электронной форме. Наградная продукция получена по товарной накладной от 24.03.2020 №222. Оплата произведена в полном объеме по платежному поручению от 03.04.2020 №234483 на сумму 99200,00 руб.;

- приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий (комплект медалей, комплект кубков, диплом, статуэтка) – на общую сумму 36474,00 руб. на основании договоров с ООО «Союз-М», в том числе:

от 22.01.2020 №4 на сумму 12158,00 руб.,

от 04.02.2020 №5 на сумму 12158,00 руб.,

от 12.02.2020 №10 на сумму 12158,00 руб.

Наградная продукция на общую сумму 36474,00 руб. получена по товарным накладным:

от 21.01.2020 №46 на сумму 12158,00 руб.;

от 04.02.2020 №86 на сумму 12158,00 руб.;

от 12.02.2020 №143 на сумму 12158,00 руб.

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями:

от 11.02.2020 №635454 на сумму 12158,00 руб.,

от 14.02.2020 №671450 на сумму 12158,00 руб.,

от 20.02.2020 №715627 на сумму 12158,00 руб.

- приобретение спортивного инвентаря (Боксерский мешок «Гильза» из лодочной ткани) на сумму 12000,00 руб. на основании договора поставки от 23.03.2020 №190569 с ИП Филиппов О.В. Спортивный инвентарь получен по товарной накладной от 16.04.2020 №291. Оплата произведена платежным поручением от 14.04.2020 №328897 на сумму 12000,00 руб.;

- изготовление сувенирных кружек, 330 мл, в количестве 94 шт. на сумму 14570,00 руб. по договору от 06.08.2020 №222, заключенному с ООО «Триумф», для вручения участникам спортивных соревнований, в рамках проведения Дня физкультурника. Сувенирные кружки получены по Акту о сдаче-приемке выполненных работ от 07.08.2020 №222 на сумму 14570,00 руб. Оплата произведена платежным поручением от 27.08.2020 №673598 на сумму 14570,00 руб.

Нарушений не установлено.

***3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2020 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №291 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)».

Цель муниципальной программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение ряда задач, направленных на формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; обеспечение эффективного управления, содержания и использования объектов муниципального имущества; обеспечение учета и мониторинга имущества; оформление права собственности; обеспечение поступлений в бюджет МО «город Суджа» средств от использования и продажи объектов недвижимого имущества МО «город Суджа».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены средства в общей сумме 359,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2020 году составило – 125,5 тыс. рублей (35,0 %), в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)"** |
| Основное мероприятие 1.1 "Проведение муниципальной политики в области имущественных отношений на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области: оценка имущества, оплата изготовления технических паспортов, оплата услуг межевания земельных участков, изменения в ППЗ" | 359,0 | 125,5 | 35,0 |
| **ИТОГО:** | 359,0 | 125,5 | 35,0 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 125500,00 руб., в том числе на:

- оплату услуг по определению рыночной стоимости имущества;

- оплату изготовления технических паспортов;

- оплату услуг межевания земельных участков и подготовка Межевого плана на земельный участок;

- оплату услуг по внесению изменения в Правила землепользования.

Проверкой установлено, что выполнение работ, оказание услуг по вышеперечисленным направлениям исполнения мероприятий, предусмотренных программой, осуществлялось на основании договоров с ООО «Кадастровый инженер» (кадастровые работы - изготовление межевого плана), ИП Репп О.Н.(определение рыночной стоимости имущества), ООО «Оценка и консалтинг» г. Курск (определение размера коэффициентов по видам разрешенного использования земельных участков), Факт выполнения работ, оказания услуг подтвержден актами оказанных услуг (выполненных работ), подписанных Исполнителем и Заказчиком. Оплата выполненных работ (услуг) произведена в полном объеме.

Нарушений не установлено.

***4. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2020 годы*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №296 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа».

Целью программы является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание единой системы обучения муниципальных служащих.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены средства в общей сумме 296,0 тыс. руб., в том числе на мероприятие 1.1 «Повышение квалификации муниципальных служащих» - 26,0 тыс. руб., на мероприятие 1.3. «Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи» - 270,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2020 году составило – 218,2 тыс. рублей, или 73,7 %, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области** |
| Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" | 26,0 | 2,9 | 11,1 |
| Основное мероприятие 1.3. "Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи" | 270,0 | 215,3 | 79,9 |
| **ИТОГО:** | 296,0 | 218,2 | 73,7 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 218241,07 руб., в том числе:

- 2946,00 руб. – на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих (на основании договора от 17.06.2020 №б/н с Государственным образовательным автономным учреждением высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»;

- 215295,07 руб. – на предоставление выделенного доступа в Интернет на основе передачи данных ПАО «Ростелеком» (Договор с ПАО «Ростелеком» от 09.01.2020 №846000071528 (интернет 60989,00 руб.), на оказание услуг связи (Договор с ПАО «Ростелеком» от 15.01.2020 №846000063908 (связь-59616,28 руб.), ООО «Барс» (неисключительное право использования АИС «Обращение граждан»-10000,0 руб.), ООО «Скороход» (услуги по сопровождению программ ЭВМ системы «1С:Предприятие» -16248,00 руб.), ИП Беляева В.Н. (приобретение запчастей и расходных материалов для оргтехники-21164,00 руб.), оплата по гражданско-правовому договору Любину О.В.-11500,00 руб., ООО «Копия» (ремонт МФУ-5870,0 руб.), АО «Фарм» (диск, флешкарта – 2534,69 руб.), Обособленное подразделение ООО «Русь-Телеком» в г. Москва (неисключительная лицензия на ПК «Фельдъегерь Премиум»-8200), ООО «Электронный город» (изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи-6800,00 руб.), ООО «Компания «Тензор»-4700,00 руб.).

Нарушений не установлено.

5. ***Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №292 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов.

Данная Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия, однако расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены только по 1 мероприятию: 1.4. «Мероприятия по энергосбережению Администрации города Суджи». В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены средства в общей сумме 300,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2020 году составило – 3,6 тыс. рублей (1,2 %), в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области**  |
| Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджа" | 300,0 | 3,6 | 1,2 |
| **ИТОГО:** | 300,0 | 3,6 | 1,2 |

Проверкой установлено, что в 2020 году программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» не исполнена. Кассовое исполнение в сумме 3620,28 руб. произведено за счет оплаты доначисленных затрат ПАО "МРСК Центра" (филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго") по договору от 14.02.2018 №41603187 на основании Решения Арбитражного суда по Исполнительному листу серии ФС №031566007 от 04.12.2019 А35-5838/2019.

Таким образом, проверкой установлено, что м***униципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2020 году не исполнена.***

***6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 31.01.2020 №31.

Согласно Паспорту программы, целью Программы является: повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «город Суджа».

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

В рамках Программы определены 2 основных мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий»;

Мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2020 год были предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» в общей сумме 3387,8 тыс. руб., по мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» ассигнования не предусмотрены.

Фактическое использование средств в 2020 году на реализацию мероприятия 1.2. составило – 3053,8 тыс. рублей, или 90,2 % от суммы, предусмотренной Программой, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Программа 1 *«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы»***  |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» | 3387,8 | 3053,8 | 90,2 |
| **ИТОГО:** | 3387,8 | 3053,8 | 90,2 |

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, Администрацией города Суджи использовались конкурентные способы определения поставщиков, подрядчиков, а именно: закупка в форме электронного аукциона.

Проверкой установлено, что в рамках исполнения Мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» Администрацией города Суджи по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, заключен муниципальный контракт №0744200000220002452-01 от 30.10.2020 с ООО «Дворы Черноземья» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Детские площадки», расположенные по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Привокзальная и ул. Заводская на сумму 2791717,27 руб. Согласно Дополнительному соглашению №1 от 10.12.2020 к муниципальному контракту от №0744200000220002452-01 от 30.10.2020 цена Контракта увеличена, в связи с изменением фактического объема отдельных видов оказанных услуг, и составила 2836705,20 руб., Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 11.12.2020 №1 на сумму 2836705,20 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением от 21.12.2020 №670563 на сумму 2836705,20 руб.

Кроме того, в рамках исполнения Мероприятия 1.2. были произведены расходы:

- на оплату проектных работ «Благоустройство общественных территорий «Детские площадки» (Договор от 03.03.2020 №2020-1984 с ОБУ «Курскгражданпроект») – 80040,00 руб.;

- на оплату работ по изготовлению проектно-сметной документации: «Устройство покрытия из резиновой плитки на детских площадках на ул. Заводская и ул. Привокзальная в городе Суджа» (Договор от 25.09.2020 №МЗ-2020-09-002723 с ОБУ «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Курскгражданпроект») – 30000,00 руб.;

- на оплату работ по изготовлению проектно-сметной документации: «Благоустройство общественной территории в парке им. 70-летия на ул. Заводская в г. Суджа» (Договор от 23.09.2020 №МЗ-2020-09-002724 с ООО «Курскоблкоммунпроект») – 40042,00 руб.;

- проверку сметной документации «Благоустройство общественной территории «Детские игровые площадки» (Договор от 07.05.2020 №213-СБ-20 с АУКО «Государственная экспертиза проектов») -10000,00 руб.;

- изготовление баннера информационного 1,2\*0,8м «Проект объекта» (Договор от 13.08.2020 №13 с ИП Алипова И.В.)- 1900,00 руб.;

- проведение проверки сметной документации объекта «Благоустройство общественных территорий «Устройство покрытия из резиновой плитки на детские площадки по ул. Привокзальной и ул. Заводская» (Договор от 18.11.2020 №328-СБ-20 с АУКО «Облгосэкспертиза» - 10000,00 руб.;

- проведение проверки сметной документации объекта «Благоустройство общественной территории в парке им. 70-летия Победы на ул. Заводская в г. Суджа» (Договор от 04.12.2020 №360-СБ-20 с АУКО «Облгосэкспертиза») - 10000,00 руб.;

- установка светильника на детской игровой площадке по ул. Заводская (Договор от 21.12.2020 №1 с МУП ЖКХ города Суджи) – 8100,00 руб.;

- на оплату услуг по поставке и установке информационных двухсторонних стендов на детских игровых площадках (Договор от 18.12.2020 №МЗ-2020-12-004757 с МУП ЖКХ города Суджи) – 27000,00 руб.

Всего на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» в 2020 году израсходовано 3053787,20 руб., что составляет 90,2% от суммы, предусмотренной на 2020 год данной Программой.

Нарушений не установлено.

**3. Проверка операций по лицевым счетам**

Банковские операции по лицевому счету получателя бюджетных средств №03443030900 проверены в части средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. Операции по лицевому счету подтверждены оправдательными документами (Контрактами, договорами, накладными, актами о приемке выполненных работ, оказанных услуг). Расходование средств с лицевого счета осуществлялось по заявкам на кассовый расход.

Учет операций по движению средств на лицевом счете осуществлялся в Журнале операций с безналичными денежными средствами в соответствии с требованиями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Записи о произведенных операциях отражены в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами своевременно и в полном объеме.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в Администрации города Суджи Суджанского района Курской области осуществлялся в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг осуществлялись в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров). Документами, послужившими основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являлись: договоры, акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, накладные.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществлялся на счете бюджетного учета 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам». Правильность расчетов с поставщиками и подрядчиками проверена в части средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. Операции в регистрах бюджетного учета отражены в соответствии с документами, послужившими основанием для записей.

По состоянию на 01.01.2021 задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам муниципального бюджета, направленным на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, не имелось.

Наличие случаев размещения средств во вклады коммерческих банков, депозиты, выдачи ссуд, неправомерного перечисления средств сторонним организациям по бестоварным счетам, на оказание финансовой помощи и другие цели, не предусмотренные финансированием, при отсутствии оправдательных документов (актов выполненных работ, заключенных договоров, выставленных счетов, не установлено.

**4. Достоверность и соблюдение порядка ведения бюджетного учета и представления бюджетной отчетности**

Бюджетный учет в Администрации г. Суджи Суджанского района Курской области осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизированы по датам совершения операций и своевременно и в полном объеме отражены в регистрах бухгалтерского учета по формам, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2021 (форма по ОКУД 0503117), утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, в разрезе кодов расхода по бюджетной классификации доведены в сумме 27924,70 руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 18789,40 руб., не исполненные назначения – 9135,30 руб.

Отчетные данные подтверждаются данными синтетического и аналитического учета Администрации города Суджи Суджанского района Курской области.

**Информация о результатах контрольного мероприятия:**

Проверкой установлено, что средства бюджета муниципального образования «город Суджа» на 2020 год, предусмотренные на реализацию муниципальных программ, освоены не полностью. Кассовое исполнение по сравнению с утвержденными бюджетными назначениями составило 67,3% (утверждено – 27924,70 руб., исполнено – 18789,40 руб.).

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2020 год предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ, однако кассовое исполнение осуществлялось по 11 из 12 муниципальных программ.

Одна муниципальная программа - «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в проверяемом периоде с 01.01.2020 по 31.12.2020 не исполнена (предусмотрено в программе - 50,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.)

Так же, не исполнена в 2020 году муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» (предусмотрено в программе - 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 3,6 тыс. руб., или 1,2%.).

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» не исполнена Подпрограмма2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы», которая включает в себя реализацию двух мероприятий: мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (предусмотрено в программе - 376,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.) и мероприятие 2.3 «Установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» - (предусмотрено в программе - 910,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.)

Проверкой установлены случаи освоения средств бюджета муниципального образования «город Суджа» на реализацию муниципальных программ в небольшом объеме (50% и менее), по сравнению, с предусмотренными в Программе:

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области», включающая 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)» исполнена на 34,9% (предусмотрено в программе – 359,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 125,5 тыс. руб.);

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» исполнена на 11,3% (предусмотрено в программе – 53 тыс. руб., кассовое исполнение - 6,0 тыс. руб.);

- Муниципальная программа «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» исполнена на 30,3% (предусмотрено в программе – 200,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 60,6 тыс. руб.).

Средства муниципального бюджета, израсходованные в 2020 году на реализацию муниципальных программ, соответствуют целям и задачам, определенным в паспорте муниципальных программ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Начальник отдела

экономического развития и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плетнева Ю.Г.

 Дата Подпись

Главный специалист-эксперт отдела

экономического развития и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыкунова Н.В.

 Дата Подпись

Копию акта контрольного мероприятия

получил: \_\_Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дьяченко В.И.

 Должность Дата Подпись