**Акт**

**камеральной проверки полноты и достоверности отчетности**

**Администрации города Суджи Суджанского района Курской области о реализации муниципальных программ**

г. Суджа 10 октября 2022 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации города Суджи Курской области от 09.09.2022 №136 «О проведении плановой проверки в Администрации города Суджи Суджанского района Курской области», в соответствии с Планом контрольных мероприятий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 г., утвержденным постановлением Администрации города Суджи от 10.12.2021 №282.

Тема контрольного мероприятия: «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Администрации города Суджи Суджанского района Курской области».

Проверяемый период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.г.

Контрольное мероприятие проведено должностными лицами отдела экономического развития и прогнозирования Администрации города Суджи Суджанского района Курской области: Плетневой Ю.Г. – начальник отдела и Рыкуновой Н.В. - главным специалистом-экспертом.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 16 рабочих дней с 19.09.2022 по 10.10.2022 года.

**1. Общие сведения об объекте контроля**

Полное наименование: Администрация города Суджи Суджанского района Курской области;

Сокращенное наименование: нет.

Юридический адрес: 307800, Курская область, г. Суджа, Советская площадь, 4.

Администрация города Суджи Суджанского района Курской области (далее - Администрация города Суджи) осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, принятого решением Собрания депутатов города Суджи № 1 от 04.08.2005, зарегистрированного распоряжением Администрации Курской области № 671-р от 24.08.2005 и главным управлением Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 07.11.2005г. за государственным регистрационным № ru 465231012005001 и изменений и дополнений к Уставу, утвержденных и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно ст. 33 Устава Администрация города Суджи является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Суджи и наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Администрация города Суджи Суджанского района Курской области внесена в Государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024600785549.

Межрайонной ИФНС России № 4 по Курской области Администрации города Суджи выдано свидетельство серии 46 №000480416 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоен ИНН 4623002130, КПП 462301001.

В Едином государственном регистре предприятий и организаций Курским областным комитетом государственной статистики Администрации города Суджи Суджанского района Курской области установлена идентификация по общероссийским классификаторам:

ОКТМО 38640101001 ОКОГУ 3300400 ОКАТО 38240501000

ОКПО 35434678 ОКФС 14 ОКОПФ 75404

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде Администрации города Суджи Суджанскогорайона Курской области в Отделении Курск Банка России// УФК по Курской области, г. Курск открыты следующие счета:

Единый казначейский счет: 40102810545370000038;

Казначейский счет: 03231643386401014400

БИК 013807906

В УФК по Курской области открыты лицевые счета:

№01443030900 - главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;

№03443030900 – получателя бюджетных средств;

№04443030900 – администратора доходов бюджета;

№05443030900 - для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств

Главой города Суджи является Дьяченко Владимир Ильич - весь проверяемый период.

Заместителем главы города Суджи являлась Голубкова Светлана Валерьевна – с 01.01.2021 по 09.07.2021.

Начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности является Брахнова Лариса Владимировна – весь проверяемый период.

**2. Общая характеристика муниципальных программ, реализация которых предусмотрена в бюджете муниципального образования «город Суджа».**

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ.

Проверкой установлено, что фактически, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021, в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, финансирование осуществлялось по 10 из 12 муниципальных программ.

Общая сумма освоенных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам в проверяемом периоде составила – 30673,2 тыс. руб., в том числе по программе:

- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 453,1 тыс. руб.;

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2018-2024 год» - 3534,5 тыс. руб.;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 20902,40 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 57,0 тыс. руб.;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы – 261,8 тыс. руб.

- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2025годы) – 136,0 тыс. руб.;

- «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 158,9 тыс. руб.;

- «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» – 4992,0 тыс. руб.;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» – 16,4 тыс. руб.;

- «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» - 160,8 тыс. руб.

В проверяемом периоде реализация 2-х муниципальных программ не осуществлялась, в том числе:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 50,0 тыс. руб.);

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 35,0 тыс. руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 35,0 тыс. руб.).

Выборочной проверкой использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, установлено следующее.

***1. Муниципальная программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 07.11.2014 №297 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает две подпрограммы:

- «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы».

Цель муниципальной программы: обеспечение транспортной доступности, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- сохранение и развитие улично-дорожной сети города Суджа;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Суджа;

- создание условий для комфортного проживания на территории города Суджа.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 7220,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2021 году составило на общую сумму – 4992,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2021 году составило 69,1%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы"** | | | |
| Основное мероприятие 1.2 "Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | 6450,0 | 4575,1 | 70,9 |
| Итого: | 6450,0 | 4575,1 | 70,9 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»** | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» | 470,0 | 416,9 | 88,7 |
| Основное мероприятие 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» | 300,0 | 0,0 | 0 |
| Итого: | 770,0 | 416,9 | 54,1 |
| **ВСЕГО:** | 7220,0 | 4992,0 | 69,1 |

Проверкой правильности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, установлено следующее.

В 2021 году муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 4992095,83 руб. в том числе:

**В рамках исполнения мероприятия 1.2.** «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в проверяемом периоде заключены 4 муниципальных контракта на общую сумму 4575116,43 руб., в том числе:

- от 17.05.2021 №0144300017421000005-01 с ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» на сумму 589703,00 руб. на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования местного значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области;

- от 01.07.2021 №0144300017421000010-1 с ООО «КурскремдорСтрой» на сумму 910442,00 руб. на выполнение работ по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Чехова, Ломоносова, пересечения ул. Заводской и пер. Заводского города Суджи;

- от 16.07.2021 №0144300017421000011-01 с ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» на сумму 2250754,65 руб. на выполнение работ по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Волкова города Суджи Суджанского района Курской области;

- от 13.12.2021 №0144300017421000016-01 с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 1213747,20 руб. на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области.

При осуществлении закупок, Администрацией города Суджи использовались конкурентные [способы](consultantplus://offline/ref=C0B616924C299FEBB0803E62D290C64EE2818E69926D755DAD4099E8E51DD045136A468A235FFD3ADD2615DFA03FF46B6229655C1095F5F6pAlAL) определения поставщиков, подрядчиков, а именно: закупка в форме электронного аукциона.

1) Проверкой установлено, что работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общего пользования местного значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области в соответствии с муниципальным контрактом от 17.05.2021 №0144300017421000005-01 с ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» выполнены в полном объеме. Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 24.05.2021 №1 на сумму 589703,00 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта.

Оплата по Контракту произведена в полном объеме на общую сумму 589703,00 руб. платежным поручением от 26.05.2021 №690131.

2) Выполнение работ по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Чехова, Ломоносова, пересечения ул. Заводской и пер. Заводского города Суджи в соответствии с муниципальным контрактом от 01.07.2021 №01443000174210000010-1 выполнены в полном объеме. Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 01.11.2021 №1 на сумму 910442,00 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта.

Оплата по Контракту произведена в полном объеме на общую сумму 910442,00 руб. платежным поручением от 12.11.2021 №815485.

3) Выполнение работ по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Волкова города Суджи в соответствии с муниципальным контрактом от 16.07.2021 №0144300017421000011-01 с ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» на сумму 2250754,65 руб. выполнены в полном объеме. Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 06.09.2021 №1 на сумму 2250754,65 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта.

Оплата по Контракту произведена в полном объеме на общую сумму 2250754,65 руб. платежным поручением от 10.09.2021 №424798.

4) Кроме того, в 2021 году заключен Муниципальный контракт от 13.12.2021 №0144300017421000016-01 с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 1213747,20 руб. на оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог муниципального значения на территории города Суджи Суджанского района Курской области. Срок действия контракта определен с 13.12.2021 по 01.05.2022. Акты выполненных работ в 2021 году по данному Контракту не составлялись.

**Для исполнения Подпрограммы 2** «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму 770,0 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятия 2.1 «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» - 470,0 тыс. руб. и на реализацию мероприятия 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» - 300,0 тыс. руб.

**В рамках исполнения мероприятия 2.1.** «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в проверяемом периоде заключены договоры с единственным поставщиком на приобретение и установку дорожных знаков и нанесения дорожной разметки на общую сумму 416979,40 руб., в том числе:

- ООО «БелЗНАК» от 30.08.2021 №17К/2021 на сумму 257958,40 руб. на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильных дорогах города Суджи;

- ООО «БАРК+» от 20.09.2021 №50П-21 на сумму 85673,00 руб. на поставку дорожных знаков;

- ООО «НПК «Скат» от 06.12.2021 №21-55 на сумму 10250,00 руб. на изготовление и поставку дорожных знаков;

- ООО «НПК «Скат» от 10.12.2021 №21-56 на сумму 3098,00 руб. на изготовление и поставку дорожных знаков;

- МУП ЖКХ города Суджи от 01.11.2021 №б/н на сумму 60000,00 руб. на оказание услуг по установке знаков дорожных на улицах г. Суджи.

Проверкой установлено, что работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки, что подтверждается актами выполненных работ на общую сумму 317958,40 руб. Поставка дорожных знаков подтверждена товарными накладными и актами приема-передачи на общую сумму 99021,00 руб.

Оплата по Договорам произведена в полном объеме на общую сумму 416979,40 руб. платежными поручениями на счета Поставщиков и Подрядчиков.

**На реализацию Основного мероприятия 2.4** «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области предусмотрено- 300,0 тыс. руб. ***Фактически в 2021 году данное мероприятие не исполнено. Кассовое исполнение на 31.12.2021 равно 0,00руб.***

2. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №295 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта:

- приобщение населения города, прежде всего детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта;

- повышение уровня спортивного мастерства лиц, занимающихся спортом, и специалистов в отрасли физической культуры и спорта.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- пропаганда развития физической культуры и спорта, информационное освещение физической культуры и спорта;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Суджа Курской области в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение муниципальной программы в 2021 году составило на общую сумму – 16,4 тыс. Исполнение муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» в 2021 году составило 5,5%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы"** | | | |
| Основное мероприятие 1.3. "Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджа ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджа" | 300,0 | 16,4 | 5,5 |
| **ИТОГО:** | 300,0 | 16,4 | 5,5 |

Проверкой правильности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, установлено следующее.

В 2021 году муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 16405,20 руб. в том числе на:

- оплату услуг по проведению турнира по хоккею с шайбой на кубок Главы города Суджи среди мужчин, в соответствии с Положением о проведении турнира и Календарем игр на сумму 12600,00 руб. и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 3805,20 руб.

Нарушений не установлено.

***3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №291 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)».

Цель муниципальной программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение ряда задач, направленных на формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; обеспечение эффективного управления, содержания и использования объектов муниципального имущества; обеспечение учета и мониторинга имущества; оформление права собственности; обеспечение поступлений в бюджет МО «город Суджа» средств от использования и продажи объектов недвижимого имущества МО «город Суджа».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 359,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2021 году составило – 136,0 тыс. рублей (37,9 %), в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Повышение эффективности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)"** | | | |
| Основное мероприятие 1.1 "Проведение муниципальной политики в области имущественных отношений на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области: оценка имущества, оплата изготовления технических паспортов, оплата услуг межевания земельных участков, изменения в ППЗ" | 359,0 | 136,0 | 37,9 |
| **ИТОГО:** | 359,0 | 136,0 | 37,9 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 136000,00 руб., в том числе на:

- оплату услуг по определению рыночной стоимости имущества;

- оплату изготовления технических паспортов;

- оплату услуг межевания земельных участков и подготовка Межевого плана на земельный участок;

- оплату услуг по внесению изменения в Правила землепользования.

Проверкой установлено, что выполнение работ, оказание услуг по вышеперечисленным направлениям исполнения мероприятий, предусмотренных программой, осуществлялось на основании договоров с ООО «Кадастровый инженер» (кадастровые работы - изготовление межевого плана), ИП Репп О.Н.(определение рыночной стоимости имущества). Факт выполнения работ, оказания услуг подтвержден актами оказанных услуг (выполненных работ), подписанных Исполнителем и Заказчиком. Оплата выполненных работ (услуг) произведена в полном объеме.

Нарушений не установлено.

***4. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2025 годы*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №296 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа».

Целью программы является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание единой системы обучения муниципальных служащих.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 296,0 тыс. руб., в том числе на мероприятие 1.1 «Повышение квалификации муниципальных служащих» - 26,0 тыс. руб., на мероприятие 1.3. «Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи» - 270,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2021 году составило – 261853,70 рублей, или 88,5%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области** | | | |
| Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" | 26,0 | 17,4 | 66,9 |
| Основное мероприятие 1.3. "Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи" | 270,0 | 244,4 | 90,5 |
| **ИТОГО:** | 296,0 | 261,8 | 88,4 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 261853,70 руб., в том числе:

- 17415,00 руб. – на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих (на основании договоров с АНО ДПО «Учебный центр безопасности труда» от 19.03.2021 №ОТ-239 на сумму 1200,00 руб. и от 19.03.2021 №ОТ-240 на сумму 3000,00 руб.; договора с Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области от 21.09.2021 №73-с на сумму 1200,00 руб.; договоров с НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» от 12.08.2021 №418379301/ФИН880-8210 на сумму 5640,00 руб., от 12.08.2021 №418379301/ГФ5084-8212 на сумму 6375,00 руб.;

- 244438,70 руб. – на предоставление выделенного доступа в Интернет на основе передачи данных ПАО «Ростелеком» (Договор с ПАО «Ростелеком» от 11.01.2021 №846000071528 (интернет 64548,00 руб.), на оказание услуг связи (Договор с ПАО «Ростелеком» от 19.01.2021 №846000063908 (связь-71000,00 руб.), ПАО «МегаФон» (Договор от 01.07.2021 №100355261 на сумму 2700,00 руб.) ООО «Барс» (неисключительное право использования АИС «Обращение граждан»-10000,0 руб.), ООО «Скороход» (услуги по сопровождению программ ЭВМ системы «1С:Предприятие» - 23448,00 руб.), ИП Батищев П.С. (неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон»: Изменения кадастра – 2530,00 руб.), ИП Беляева В.Н. (приобретение запчастей и расходных материалов для оргтехники, антивирус Касперского, ремонт оргтехники - 46610,00 руб.), ИП Овчинников С.А. (услуги по техническому обслуживанию сайта-4200,00 руб.), АО «Фарм» (флешкарта – 862,70 руб.), Обособленное подразделение ООО «Русь-Телеком» в г. Москва (неисключительная лицензия на ПК «Фельдъегерь Премиум»-8200), ООО «Компания «Тензор» (неисключительное право использования программного комплекса «Web-система СБИС») - 3000,00 руб.).

Нарушений не установлено.

***5.*** ***Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №292 (с последующими изменениями и дополнениями).

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов.

Данная Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия, однако расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы предусмотрены только по 1 мероприятию: 1.4. «Мероприятия по энергосбережению Администрации города Суджи». В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства в общей сумме 100,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2021 году составило – 57004,34 рублей (57,0%), в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области** | | | |
| Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджа" | 100,0 | 57,0 | 57,0 |
| **ИТОГО:** | 100,0 | 57,0 | 57,0 |

Проверкой установлено, что в 2021 году муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» исполнена на общую сумму 57004,34 руб.

В рамках исполнения программы Администрация города Суджи на основании проведенного аукциона в электронной форме заключила муниципальный контракт с ИП Гурулев А.А. от 13.12.2021 №0144300017421000018-01 на поставку светодиодных ламп для уличного освещения на сумму 30004,34 руб. Лампы поставлены в полном объеме и в установленный срок, что подтверждается универсальным передаточным документом от 15.12.2021 №УТ12593 на сумму 30004,34 руб.

На основании договора с МУП ЖКХ города Суджи от 17.12.2021 №б/н на сумму 27000,00 руб. лампы светодиодные установлены в светильники для уличного освещения, что подтверждается актом оказанных услуг от 22.12.2021 №1 на сумму 27000,00 руб.

Оплата поставленных материальных ценностей и оказанных услуг произведена в полном объеме.

***6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы»*** утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 31.01.2020 №31.

Согласно Паспорту программы, целью Программы является: повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «город Суджа».

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

В рамках Программы определены 2 основных мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий»;

Мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2021 год были предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» в общей сумме 3834,9 тыс. руб., по мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» ассигнования не предусмотрены.

Фактическое использование средств в 2021 году на реализацию мероприятия 1.2. составило – 3534,5 тыс. рублей, или 92,2 % от суммы, предусмотренной Программой, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| **Программа 1 *«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы»*** | | | |
| Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» | 3834,9 | 3534,5 | 92,2 |
| **ИТОГО:** | 3834,9 | 3534,5 | 92,2 |

Всего на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» в 2021 году израсходовано 3534469,99 руб., что составляет 92,2% от суммы, предусмотренной на 2021 год данной Программой.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, Администрацией города Суджи использовались конкурентные [способы](consultantplus://offline/ref=C0B616924C299FEBB0803E62D290C64EE2818E69926D755DAD4099E8E51DD045136A468A235FFD3ADD2615DFA03FF46B6229655C1095F5F6pAlAL) определения поставщиков, подрядчиков, а именно: закупка в форме электронного аукциона.

Проверкой установлено, что в рамках исполнения Мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» на 2018-2024 годы» Администрацией города Суджи по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, заключены муниципальные контракты:

- от 29.03.2021 №0744200000221001221\_154522 с ООО «СтройТехКом» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий: «Устройство покрытия из резиновой плитки на детских площадках на ул. Заводская и ул. Привокзальная в г. Суджа» на сумму 911058,90 руб. Согласно Дополнительному соглашению №1 от 19.05.2021 к муниципальному контракту от 29.03.2021 №0744200000221001221\_154522 цена Контракта увеличена, в связи с изменением фактического объема отдельных видов оказанных услуг, и составила 916232,88 руб., Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 19.05.2021 №1 на сумму 916232,88 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением от 11.06.2021 №809413 на сумму 916232,88 руб.;

- от 02.04.2021 №0744200000221001315\_154522 с ООО «СтройТехКом» на выполнение работ по благоустройству общественной территории в парке им. 70-летия Победы на ул. Заводская на сумму 796114,71 руб. Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 27.08.2021 №1 на сумму 796114,71 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежными поручениями от 29.10.2021 №735592 на сумму 5171,02 руб. от 01.11.2021 № 743048 на сумму 790943,69 руб.;

- от 29.06.2021 №0144300017421000009-01 с ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Заводской города Суджи на сумму 1521408,00 руб. Объем выполненных работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 01.10.2021 №1 на сумму 1521408,00 руб., подписанным Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением от 07.10.2021 №586841 на сумму 1521408,00 руб.

Кроме того, в рамках исполнения Мероприятия 1.2. были произведены расходы:

- 10000,00 руб. - на оплату услуг по разработке сметной документации на «Благоустройство общественной территории: Устройство зоны воркаута по адресу: Курская обл., г. Суджа, ул. Заводская и ул. Привокзальная» (Договор от 30.04.2021 №39-21 с ООО «Экопромсервис»);

- 3510,00 руб. – на изготовление постера 100х120 см на баннерной ткани (Договор от 12.05.2021 №10 с ООО «Триумф»);

- 5000,00 руб. – на оплату услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также мероприятий иных программ объекта «Благоустройство общественной территории. Устройство зоны варкаута по адресу: Курская обл., г. Суджа, ул. Заводская и ул. Привокзальная» (Договор от 27.05.2021 №84-СБ-21 с АУКО «Облгосэкспертиза»);

- 173404,40 руб. – на оплату поставленного оборудования для детских игровых площадок (Договор от 20.09.2021 №1 с ООО «Дворы Черноземья»);

- 43000,00 руб. - на оплату услуг по установке оборудования для детской игровой площадки по пер. Пионерский (Договор от 08.11.2021 №б/н с МУП ЖКХ города Суджи);

- 25000,00 руб. - на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на: «Благоустройство общественной территории: Устройство ограждения и дорожки» (Договор от 11.11.2021 №102-21 с ООО «Экопромсервис»;

- 25000,00 руб. - на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на: «Благоустройство общественной территории: Устройство зоны воркаута» (Договор от 11.11.2021 №85-21 с ООО «Экопромсервис»;

- 15800,00 – на изготовление информационного постера (Договор от 16.12.2021 №62 с ООО «Триумф»);

Нарушений не установлено.

***Проверкой установлено, что имеются случаи неисполнения отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными Программами, на исполнение которых были предусмотрены средства местного бюджета в бюджете муниципального образования «город Суджа»***, в том числе:

- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» не исполнено основное мероприятие 1.2. «Проведение капитального ремонта муниципального имущества» (предусмотрено в программе - 840,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.) и основное мероприятие 1.8 «Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» - (предусмотрено в программе - 110,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.);

- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» не исполнено основное мероприятие 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» Подпрограммы2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (предусмотрено в программе - 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.).

***Кроме того, проверкой установлены случаи освоения средств бюджета муниципального образования «город Суджа» на реализацию муниципальных программ в небольшом объеме (50% и менее), по сравнению, с предусмотренными в Программе:***

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области», включающая 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2025 годы)» исполнена на **37,9%** (предусмотрено в программе – 359,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 136,0 тыс. руб.);

- Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы», включающая основное мероприятие 1.3. «Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджи ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджи» исполнена на **5,5%** (предусмотрено в программе – 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 16,4 тыс. руб.).

**3. Проверка операций по лицевым счетам**

Банковские операции по лицевому счету получателя бюджетных средств №03443030900 проверены в части средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. Операции по лицевому счету подтверждены оправдательными документами (Контрактами, договорами, накладными, актами о приемке выполненных работ, оказанных услуг). Расходование средств с лицевого счета осуществлялось по заявкам на кассовый расход.

Учет операций по движению средств на лицевом счете осуществлялся в Журнале операций с безналичными денежными средствами в соответствии с требованиями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Записи о произведенных операциях отражены в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами своевременно и в полном объеме.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в Администрации города Суджи Суджанского района Курской области осуществлялся в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг осуществлялись в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров). Документами, послужившими основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являлись: договоры, акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, накладные.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществлялся на счете бюджетного учета 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам». Правильность расчетов с поставщиками и подрядчиками проверена в части средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. Операции в регистрах бюджетного учета отражены в соответствии с документами, послужившими основанием для записей.

По состоянию на 01.01.2022 задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам муниципального бюджета, направленным на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, не имелось.

Наличие случаев размещения средств во вклады коммерческих банков, депозиты, выдачи ссуд, неправомерного перечисления средств сторонним организациям по бестоварным счетам, на оказание финансовой помощи и другие цели, не предусмотренные финансированием, при отсутствии оправдательных документов (актов выполненных работ, заключенных договоров, выставленных счетов, не установлено.

**4. Достоверность и соблюдение порядка ведения бюджетного учета и представления бюджетной отчетности**

Бюджетный учет в Администрации г. Суджи Суджанского района Курской области осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизированы по датам совершения операций и своевременно и в полном объеме отражены в регистрах бухгалтерского учета по формам, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2022 (форма по ОКУД 0503117), утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, в разрезе кодов расхода по бюджетной классификации доведены в сумме 35757973,02 руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 30673168,45 руб., не исполненные назначения – 5084804,57 руб.

Отчетные данные подтверждаются данными синтетического и аналитического учета Администрации города Суджи Суджанского района Курской области.

**Информация о результатах контрольного мероприятия:**

Проверкой установлено, что средства бюджета муниципального образования «город Суджа» на 2021 год, предусмотренные на реализацию муниципальных программ, освоены не полностью. Кассовое исполнение по сравнению с утвержденными бюджетными назначениями составило 85,8% (утверждено – 35757973,02 руб., исполнено – 30673168,45 руб.).

Всего проверено использование средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2021 году – 8997829,06 руб.

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2021 год предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ, однако кассовое исполнение осуществлялось по 10 из 12 муниципальных программ.

В проверяемом периоде реализация 2-х муниципальных программ не осуществлялась, в том числе:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 50,0 тыс. руб.);

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 35,0 тыс. руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 35,0 тыс. руб.).

Проверкой установлено, что имеются случаи неисполнения отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными Программами, на исполнение которых были предусмотрены средства местного бюджета в бюджете муниципального образования «город Суджа», в том числе:

- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» не исполнено основное мероприятие 1.2. «Проведение капитального ремонта муниципального имущества» (предусмотрено в программе - 840,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.) и основное мероприятие 1.8 «Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» - (предусмотрено в программе - 110,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.);

- в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» не исполнено основное мероприятие 2.4 «Изготовление изменений в Правила организации дорожного движения в городе Судже» Подпрограммы2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы» (предусмотрено в программе - 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,00 руб.).

Кроме того, проверкой установлены случаи освоения средств бюджета муниципального образования «город Суджа» на реализацию муниципальных программ в небольшом объеме (50% и менее), по сравнению, с предусмотренными в Программе:

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области», включающая 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2025 годы)» исполнена на 37,9% (предусмотрено в программе – 359,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 136,0 тыс. руб.);

- Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2025 годы», включающая основное мероприятие 1.3. «Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджи ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджи» исполнена на 5,5% (предусмотрено в программе – 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 16,4 тыс. руб.).

Средства муниципального бюджета, израсходованные в 2021 году на реализацию муниципальных программ, соответствуют целям и задачам, определенным в паспорте муниципальных программ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник отдела

экономического развития и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плетнева Ю.Г.

Дата Подпись

Главный специалист-эксперт отдела

экономического развития и прогнозирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыкунова Н.В.

Дата Подпись

Копию акта контрольного мероприятия

получил: \_\_Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дьяченко В.И.

Должность Дата Подпись